自然资源检验检测机构能力验证技术支撑与服务工作任务大纲

《自然资源部 国家市场监督管理总局关于加强支撑自然资源事业高质量发展的检验检测能力建设的通知》（自然资发〔2022〕26号）提出“自然资源部门根据工作需要，组织开展检验检测机构能力验证，公开发布结果名单”。自然资源部科技发展司（以下简称科技司）拟开展2023年自然资源检验检测机构能力验证工作，拟委托1家机构提供技术支撑与服务。任务大纲如下：

一、工作任务及目标

（一）工作任务。本工作是为自然资源检验检测机构能力验证提供技术支撑和服务，包括制定能力验证工作实施方案，制备并发放相关项目样品，组织专家论证评审能力验证结果，编制提交能力验证报告等。

（二）具体工作内容。此次能力验证工作涉及自然资源检验检测机构有100余家，具体包括针对国土资源和海洋检验检测机构，开展“海水中总铬的测定”“海洋沉积物中砷的测定”“海洋生物体中铅的测定”“水中硒的测定”“土壤中有机碳量的测定”“矿石中铜量的测定”6项检测项目能力验证。针对测绘检验检测机构，开展“大比例地形图成果”“空中三角测量成果”2项测绘产品质检项目及“全站仪检测”1项测绘仪器检测项目能力验证。

（三）工作目标。以加强自然资源部对国土资源、海洋、测绘等领域检验检测机构的技术监管为契机，通过本次能力验证工作实施，达到提升自然资源检验检测机构的相关技术能力，为服务自然资源事业高质量发展和“两统一”职责履行提供更有力的技术支撑。

二、专业资历

机构应具备但不限于以下条件：

- 具备承担自然资源检验检测机构能力验证工作能力，熟悉相关检验检测项目和标准方法。

- 拥有熟悉自然资源检验检测机构能力验证工作支撑团队且专业技术人员不少于4人，支撑团队应具备丰富的组织管理经验和研究背景。

三、交付成果及时间计划

（一）交付成果

本任务提供以下成果：

1．能力验证工作实施方案

主要包括能力验证项目、组织方式、工作程序、结果判定原则和判定方式、检测标准方法等内容。

2．能力验证结果和总结报告

主要包括组织情况、参加机构情况、能力验证结果和结果分析等。报告应做到内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。所有成果均应提供纸质版和电子版。

（二）时间计划

1．本任务在合同签署后15日内开始实施。

2．能力验证工作实施方案于合同签署后20日内交付。

3．能力验证结果和总结报告于合同签署后5个月内交付。

四、合同及付款计划

中标机构将获得1份总价合同。合同金额将在合同签署之后分期支付，具体付款安排如下：

1．合同签署后支付本任务合同总价的80%。

2．任务完成之后支付本任务合同总价的20%。

五、监督管理

承担机构向科技司报告工作任务进展并接受监督，科技司将为本任务开展提供必要的工作条件。任务结束后科技司将对工作效果开展全面评估，确保达到工作目标。