| ICS | XX.XX |
| --- | --- |

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

废弃矿山生态修复工程监理规范

Supervision Specification for Ecological Restoration Engineering of Abandoned Mines

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总则	3

5  监理组织与职责	3

5.1  监理组织	3

5.2  监理项目部	4

5.3  监理人员	4

6  监理工作程序、方法、要求与制度	5

6.1  工作程序	5

6.2  工作方法	6

6.3  工作要求	8

6.4  监理设施与设备	14

6.5  工作制度	15

7  施工准备阶段的监理	16

7.1  监理项目部准备工作	16

7.2  施工准备阶段监理工作	17

8  施工阶段的监理	18

8.1  开工	18

8.2  工程质量控制	18

8.3  工程进度控制	18

8.4  工程费用控制	19

8.5  施工安全监督管理	19

8.6  合同管理	19

9  工程维护与养护监理	21

附录A（资料性）  监理工作规划的主要内容	23

附录B（资料性）  监理工作实施细则的主要内容	26

附录C（资料性）  工程监理工作总结报告的主要内容	28

附录D（资料性）  工程监理工作基本表格式	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件主编单位:河南省第四地质矿产调查院有限公司、河南省地质工程勘察院有限公司

本文件参编单位: 河南省自然资源科技创新中心（露天矿山生态治理研究）、河南省地质局生态环境地质服务中心、河南地矿集团中昊建设工程有限公司、中地天一（河南）工程管理咨询有限公司、中化地质河南局集团有限公司、河南省自然资源监测与国土整治院、河南地矿职业学院、成都理工大学、中国地质大学（武汉）、甘肃工程地质研究院、河南省第四地质勘查院有限公司、河南省第五地质勘查院有限公司。

本文件主要起草人:王现国、唐石山、李亚刚、王明闪、司光辉、杨进朝、席善峰、王晨旭、王巍、刘海生、唐正清、赵煜、张胜、柳西亚、赵明珍、张赞萍、周奇蒙、张致远、何佳晨、项玉洁、潘小雨、张航、李婷婷、杨国华、高东方、何山、马传明、冯文凯、王恩浩、胡冰殊、钟春艳、宋甜甜、胥冬梅、王春晖、曾文青、吕志涛、李亚军、王邦贤、廉芳、魏玉虎

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

废弃矿山生态修复工程监理规范

范围

本文件规定了废弃矿山生态修复工程监理的术语和定义，总则，监理组织与职责，监理工作程序、方法、要求与制度，施工准备阶段监理，施工阶段监理，工程维护与养护监理。

本文件适用于废弃矿山的生态修复工程监理工作，在建矿山、生产或者有主矿山生态修复工程也可参照本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 50201 土方与爆破工程施工及验收规范

GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50026 工程测量标准

GB 50296 管井技术规范

GB 50330 建筑边坡工程技术规范

GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 16453.1 水土保持综合治理技术规范　坡耕地治理技术

GB/T 16453.2 水土保持综合治理技术规范　荒地治理技术

GB/T 16453.3 水土保持综合治理技术规范　沟壑治理技术

GB/T 43933 金属矿土地复垦与生态修复技术规范

GB/T 43934 煤矿土地复垦与生态修复技术规范

GB/T 43935 矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范

GB/T 50319 建设工程监理规范

DZ/T 0133 地下水动态监测规程

DZ/T 0219 滑坡防治工程设计与施工技术规范

DZ/T 0221 崩塌、滑坡、泥石流监测规范

DZ/T 0222 地质灾害防治工程监理规范

DZ/T 0239 泥石流灾害防治工程设计规范

DZ/T 0288 区域地下水污染调查评价规范

TD/T 1070.1 矿山生态修复技术规范 第1部分 通则

TD/T 1070.2 矿山生态修复技术规范 第2部分：煤炭矿山

TD/T 1070.3 矿山生态修复技术规范 第3部分：金属矿山

TD/T 1070.4 矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山

TD/T 1070.5 矿山生态修复技术规范 第5部分：化工矿山

TD/T 1070.6 矿山生态修复技术规范 第6部分：稀土矿山

TD/T 1070.7 矿山生态修复技术规范 第7部分：油气矿山

JGJ 106 建筑基桩检测技术规范

CJJ 76 城市地下水动态观测规程

安监总煤装[2017]66号 国家安全监管总局 国家煤矿安监局 国家能源局 国家铁路局关于印发《建筑物、水体、铁路及生要井巷煤柱留设与压煤开采规范》的通知

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

废弃矿山 abandoned mine

废弃矿山是指采矿权已经灭失、现状为废弃、不再进行采矿活动且明确由政府承担生态修复责任的矿山。

矿山生态修复 ecological restoration of mines

矿山生态修复是指针对矿产资源开发造成的地质安全隐患、土地占用和损毁、地下含水层破坏、生态破坏等问题，通过预防控制、保护恢复和综合整治措施等手段，使矿山生态环境达到稳定、损毁的土地达到可供利用状态及生态功能恢复的活动。

监理机构 supervisory authority

监理单位派驻工程项目负责履行工程监理合同的组织机构。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.3条，有修改]

总监理工程师 chief supervision engineer

由工程监理单位法定代表人书面任命，全面负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.4条，有修改]

专业监理工程师 professional  supervision engineer

由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

[来源：GB/T 50319-2013 2.0.8]

监理员 supervision

从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。

[来源：GB/T 50319-2013 2.0.9]

监理规划 project supervision planning

用来指导监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.7，有修改]

监理实施细则 detailed rules for project supervision

根据监理规划，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.8]

旁站 stop and supervision

监理人员在施工现场对重要工序、关键部位，实施全过程的监控活动。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.9，有修改]

巡视 perambulation

监理人员在现场对正在施工的部位或关键工序进行的经常性检查。

[来源：DZ/T 0222-2006 2.10，有修改]

平行检验 parallel test

项目监理机构利用一定的检验手段，在施工单位自检的同时，按照一定比例独立对同一检验项目进行的检验活动。

[来源：GB/T 50319-2013 2.0.15，有修改]

见证取样 witness sample

项目监理机构对施工单位进行的涉及结构试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

[来源：GB/T 50319-2013 2.0.16，有修改]

总则

工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、相关标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

工程开工前，业主单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位，并组织召开设计交底会议。

在工程监理工作范围内，业主单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。

工程监理应实行总监理工程师负责制。

工程监理宜实施信息化管理。

工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展工程监理相关服务活动。

工程监理参与相关服务活动，除应符合本文件外，还应符合国家现行有关标准的规定。

监理组织与职责

监理组织

监理单位

监理单位应在其资质等级许可的范围内承接监理业务，并且要配备足够数量的、专业配套合理的监理人员，包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员等。

工程监理合同签订后，监理单位应按照合同要求及时将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师任命通知业主单位。

监理单位应将单位公章印痕和总监理工程师、监理工程师的签字真迹报送业主单位。

监理单位应在监理合同约定的时间内将总监理工程师及其他主要监理人员派驻到所监理的工地，根据工程进展情况及时调整监理人员。派驻人员及相关职责分工应以公文形式通知业主单位。

监理单位应将现场管理职责与监理权限授予监理项目部。监理项目部基本职责与权限应符合规定。

监理单位职责

监理单位对工程施工过程活动和施工质量、安全等事项进行监督检查。

监理单位应组织并安排工程项目的安全检查，评价工程施工单位安全管理能力。

监理服务范围和服务时间发生变化时，监理合同中有约定的，监理单位和建设单位应按监理合同执行；监理合同中无约定的，监理单位应与建设单位另行签订监理合同补充协议，明确相关工作、服务内容和报酬等相关事宜。

监理单位调换总监理工程师时，应征得业主单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知业主单位。

监理单位应按照国家有关规定为现场监理人员购买人身意外伤害保险及其他有关险种。

监理项目部

监理项目部的地点、组织形式和规模应根据监理合同约定的监理范围、服务内容、服务期限以及工程类别、工程特点、规模、技术复杂程度、工程施工与地质环境条件等因素确定。

监理项目部的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套齐全、数量应满足工程监理工作需要。

监理项目部应在监理合同授权范围内行使职权。业主单位不得擅自做出有悖于监理项目部在合同授权范围内所发出的决定、指令和通知。

监理项目部的基本职责与权限应包括下列各项：

- 审查施工单位拟选择的分包项目和分包单位，报业主单位审批；

- 制定并执行质量监理计划和标准，依据相关规范、设计文件对工程质量进行严格把控。监督施工单位建立和完善质量保证体系，确保其有效运行；

- 对工程使用的原材料、构配件和设备进行质量检验，审核质量证明文件，按规定进行见证取样送检，杜绝不合格材料进入施工现场；必要时应取样进行检验。

- 在施工过程中，通过旁站、巡视、平行检验等方式，对各分项工程、分部工程进行质量监督；对关键工序和重要部位实施旁站监理，详细记录施工情况；定期巡视施工现场，及时发现质量问题并下达整改通知；利用专业检测设备进行平行检验，确保工程质量符合要求；

- 审核施工单位提交的总进度计划、月进度计划和周进度计划，分析其合理性和可行性，提出修改意见；

- 对工程变更进行严格管理，审核变更的必要性、合理性和可行性。评估工程变更对投资的影响，按照规定的程序进行变更设计审批，控制工程变更费用；

- 监督施工单位落实安全生产责任制，检查施工现场的安全防护设施、安全警示标志设置情况，以及施工人员的安全操作规程执行情况。定期组织安全检查，对发现的安全隐患下达整改通知，跟踪整改情况，确保施工安全；

- 作为工程建设各方沟通协调的核心，定期组织召开监理例会和专题会议，协调解决工程建设中出现的各类问题。及时传达建设单位的要求和意见，反馈施工单位的困难和建议，促进各方之间的有效沟通和协作；

- 监理合同约定的其他职责与权限。

施工现场监理工作全部完成或工程监理合同终止时监理项目部可撤离施工现场。撤场前应由监理单位书面通知业主单位，办理相关移交手续。

监理人员

监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员。

总监理工程师，应具有3年以上应具有三年以上废弃矿山生态修复类项目工程监理工作经验，由监理单位法定代表人书面认命，在经过建设单位书面同意后，可以在不超过三个工程项目中担任总监理工程师。

工程投资在1000万元以上的大型项目的总监理工程师必须由具有地质、生态、环境、土木、水利、测绘等专业的高级及以上专业技术职务人员担任，其它项目也必须由具有上述专业中级及以上专业技术职务人员担任。

专业监理工程师由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权；专业监理工程师应具有相应执业资格或具有地质、生态、环境、土木、水利、测绘等专业中级及以上专业技术职称；专业监理工程师应具有2年及以上工程实践经验并通过相关专业培训；专业监理工程师只能在一个工程承担监理工作。

监理员应具有中专及以上学历，经过相关专业培训，按照职责权限开展监理工作。

监理人员职责

总监理工程师职责

- 全面负责监理项目部的工作，是监理工作的第一责任人；

- 组织召开监理例会,组织编写监理规划和监理实施细则，明确监理工作目标、程序、方法和措施；

- 审查施工单位的资质、施工组织设计、施工方案等重要文件；

- 协调建设单位、施工单位、设计单位等各方关系，解决工程中出现的重大问题；

- 组织工程质量验收、工程变更审查以及工程计量与支付的审核。

- 检查监理日志；组织编写并签发监理月报、监理工程阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；参与工程质量事故与安全事故的调查。

- 审批施工单位工程质量缺陷处理措施计划，组织工程质量缺陷处理情况的检查和工程质量缺陷备案表的填写；按相关规定参与工程质量及安全事故的调查和处理工作；

- 参加或受建设单位委托主持分部工程验收，参加合同工程自验收、初步验收、竣工验收。审查并签认工程质量验收资料，审查工程竣工申请报告。

专业监理工程师职责

- 负责本专业的监理工作，对本专业的工程质量、进度、投资等进行控制；

- 审查施工单位提交的本专业施工技术方案，提出专业意见；

- 对施工过程进行巡视、旁站和平行检验，及时发现并处理质量问题；

- 负责本专业工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；协助总监理工程师处理变更、质量和安全事故，并提出初步意见；

- 收集、整理本专业的监理资料，参与编写监理月报,填写监理日志；

- 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。

- 负责检验批、隐蔽工程、分项工程验收，参与分部工程验收。复核工程施工质量；参与或组织工程设备的交货验收。

- 检查、监督工程现场施工安全、文明施工、生态环境与自然资源保护措施的落实情况，指令施工单位纠正违规行为；情节严重时向总监理工程师报告；

- 完成总监理工程师授权范围内的其他工作。

监理员职责

- 在专业监理工程师的指导下开展工作，主要负责现场的日常监理工作；

- 检查施工单位投入工程的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

- 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

- 按设计文件及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

- 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

- 做好监理日记和有关监理记录。

监理工作程序、方法、要求与制度

工作程序

监理工作程序应符合图1的要求。

签订监理合同

成立项目监理机构

编制监理规划及监理实施细则

施工准备阶段的监理工作

1.参与设计交底

2.审查工组织设计或方案

3.审查承包单位的质量、技术管理体系

4.审查分包单位资质

5.查验测量放线成果

6.核查开工条件

7.参加第一次工地会议

总监理工程师签发工程开工报审表

签发工程开工令

施工阶段的监理工作

1.工程质量控制

2.工程造价控制

3.工程进度控制

4.工程施工安全管理

5.施工合同管理的其他工作

审查工程竣工结算

监理资料归档

提交监理工程总结

监理工作程序图

签订监理合同后，监理单位应组建项目监理机构，任命总监理工程师，进驻施工现场。监理机构应在工程开工前熟悉工程设计文件，参加设计交底和图纸会审会议，了解工程的重点和难点问题。

审查施工单位报送的施工组织设计、施工方案等文件，重点审查其中的施工工艺、质量保证措施、进度计划等是否符合要求。施工过程中，监理人员要进行旁站、巡视和平行检验等工作，对工程质量、进度、投资进行控制，对安全生产和环境保护进行监督管理。

定期召开监理例会，协调解决工程中出现的问题。工程完工后，监理单位要组织工程预验收，对存在的问题要求施工单位整改，整改合格后，参与建设单位组织的竣工验收。

工作方法

现场记录

认真、完整记录每日施工人员、机械设备和材料、天气、工程施工与地质环境、完成工作量以及施工中出现的各种问题及处理情况。

对隐蔽工程、重要部位和关键工序的施工过程，监理人员宜采用照相或摄像等辅助手段予以记录，妥善保管原始记录。

发布文件

采用通知、指令、批复、签认等书面文件形式控制和管理施工全过程。

旁站监理

按照监理合同约定和监理工作要求，采用旁站监理方法，监督施工过程是否符合规范和方案要求。

旁站监理工作内容要求如下：

- 对全部工程（特别是隐蔽工程、重要工程）的所有部位及其工艺、材料、设备等进行检查和检验，包括现场检查、查阅出厂合格证及相关的产品质量合格证明文件、现场取样试验、设备性能检测和工程复核测量等，要求施工单位提供试验和检测成果。

- 责令施工单位停止不正当或可能对工程质量、安全、环境、资源造成损害的施工（试验、检测）工艺、措施、作业方式和其他违章作业行为。

- 责令施工单位停止不合格材料、中间产品、设备与设施的安装与使用，并予以更换。

- 责令施工单位对不合格工序进行修复或返工处理。

- 对施工单位工程质量管理中严重失察、失职、玩忽职守、伪造记录和检测文件予以纠正、警告、处罚、撤换，直至退场。

- 责令严重违反作业规程经告知后仍无明显改进的作业班组停工整顿、撤换，直至退场。

- 责令施工单位按合同要求对完工工程进行养护、维护和缺陷修复。

- 行使监理合同授予的其他指令权。

旁站监理应按以下程序开展监理工作：

- 旁站监理人员应对实施旁站的工程部位、工序采取跟班监督和不定时检查相结合的方法，及时处理旁站过程中出现的问题，如实、准确地做好监理旁站记录

- 旁站监理人员实施旁站监理时发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工 单位立即整改。

- 旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，旁站监理人员应及时向专业监理 工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

按照验收标准的规定开展旁站工作，填写旁站记录并签认施工验收记录。旁站内容可根据合同或管理要求进行调整。

巡视检查

监理人员定期对施工现场进行全面巡查，检查施工人员操作是否规范、施工设备运行是否正常、已完工程质量状况等。

巡视检查应包括下列内容：

- 施工单位是否按工程设计、技术标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案组织施工。

- 使用的工程材料、中间产品和设备是否合格。

- 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

- 特种作业人员是否依规持证上岗。

- 施工过程是否对环境、水土、土地及自然资源产生不利影响。

- 已施工部位是否存在质量缺陷。

- 已完工程是否采取了有效保护措施。

跟踪检测

对施工单位在工程原材料、植物材料、中间产品、设备质量检测中的取样和送样等进行跟踪检查监督。

跟踪检测应符合下列规定：

- 实施跟踪检测的监理人员应监督施工单位的取样、送样以及试样的标记和记录，并与施工单位送样人员共同在送样记录上签字。发现施工单位在取样方法、取样代表性、试样包装或送样过程中存在问题时应及时要求予以改正。

- 跟踪检测的项目和数量（比例）应在监理合同中约定。其中混凝土试样应不少于施工单位检测数量的7%，土方试样应不少于施工单位检测数量的10%。施工过程中，可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定检测频次，对所有见证取样检测结果进行跟踪，并独立取样进行检验，样品数量均不少于3个。

- 跟踪检测的监理人员应及时做好《工程质量跟踪检测记录》。

平行检验

监理单位利用自己的检测设备和人员，对工程质量进行独立的检验。

平行检测应符合下列规定：

- 可采用现场测量手段进行平行检测。复核施工控制网、地形、施工放样以及工序和工程实体的位置、高程和几何尺寸时可以独立进行抽样测量，也可以与施工单位联合测量，核验施工单位的测量成果。现场测量检测数量应满足分项工程质量评定和合同约定以及施工控制网、施工放样复核要求。

- 需要通过实验室进行检测的项目应按照监理合同约定，通知建设单位委托或认可的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测试验。

- 检测工程质量检测机构应具有相应资质，试样的选取由监理项目部确定。现场取样一般由工程质量检测机构实施，也可以由监理项目部实施。

- 平行检测项目和数量（比例）应在监理合同中约定。其中，混凝土试样应不少于施工单位检测数量的3组，重要部位同标号混凝土至少取样3组；土方试样应不少于施工单位检测数量的3组，重要部位至少取样5组。施工过程中，可根据工程质量控制要求和工程质量状况，确定平行检测的频次分布。需增加平行检测项目、数量时，监理项目部可向建设单位提出建议，经建设单位同意后实施。

- 当平行检测试验结果与施工单位的自检试验结果不一致时，应组织施工单位及有关各方分析原因，提出处理意见。

  - 若原材料平行检测试验结果不合格，施工单位应双倍取样，如仍不合格，则该批次原材料定为不合格，不得使用；

  - 若不合格原材料已用于工程实体，应要求施工单位检测工程实体，必要时可提请建设单位组织设计等有关单位和人员对工程实体质量进行鉴定和认可。

工程需要进行专项检测试验的不进行平行检测。

检验批、分项工程施工质量检测可能对工程实体造成结构性破坏的，不宜进行平行检测，但应对施工单位的工艺试验进行平行检测。施工过程中应监督施工单位严格按照工艺试验确定的参数组 织实施。

参与平行检测的监理人员应及时做好《工程质量平行检测记录》。

见证取样

对用于工程的材料、中间产品、设备、试块、试件等的质量进行现场取样、封样、送检，并对重要部位、关键工序、隐蔽工程实施过程进行现场监督，隐蔽工程应全程摄像。样品封存和送样时限应符合相关实验室的规定。

协调

依据合同约定对参与工程各方间关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行沟通、协调。

工作要求

地质安全隐患治理工程监理

地质安全隐患治理工程包括崩塌、滑坡和不稳定斜坡(含水库塌岸等)、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等主要地质灾害防治工程，涉及到的施工监理工作，应满足DZ/T 0222有关规定。

爆破工程施工监理

检查爆破施工单位是否建立工程应急预案。

检查爆破工程是否满足GB 50201等现行有关标准的规定。

监理方法应采用跟踪检测。监理工作覆盖爆破工程从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段直至缺陷责任期的全过程。

挖、填方工程施工监理

土方开挖前应检查定位放线是否符合设计要求。

检查测量和校核平面位置、水平标高和场地坡度、 压实度等是否符合设计要求。

填方施工过程中应检查每层填筑厚度、压实度等。

填方施工结束后，统一检查标高、边坡坡度、密实度等，应满足GB 50330有关规定。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证，关键部位应采用旁站。监理工作覆盖整个挖、填方施工过程。

坡面防护工程施工监理

砌石护坡

- 应检查浆砌石护坡铺砌厚度、砂砾反滤垫层、伸缩缝等是否符合设计要求。

- 对砂浆、混凝土垫层等，应检查配合比。

- 监理方法应采用巡视、平行检验、见证、旁站。监理工作覆盖整个砌石护坡施工过程。

喷浆护坡

- 应检查锚钉和锚杆固定及挂网链接情况是否符合设计要求。

- 监理方法应采用巡视、平行检验、见证、旁站。监理工作覆盖整个喷浆护坡施工过程。

植被护坡

- 植草护坡、造林护坡后，应检查坡面整治后的稳定性。植被护坡表土铺设的线形、坡度、边坡等应符合图纸要求。

- 对封禁和抚育措施应检查是否符合要求。

- 监理方法应采用巡视、见证、旁站。监理工作覆盖整个植被护坡施工过程。

格构护坡

- 按设计要求检查在每条骨架的起讫点放控制桩。

- 按设计要求检查平整坡面。

- 检查浆砌块石格构嵌置是否符合设计要求。

- 检查是否设置变形缝、是否填塞沥青麻筋或沥青木板等。

- 现浇钢筋砼格构护坡应检查钢筋砼格构是否嵌置于边坡中；钢筋砼格构护坡坡面是否平整；检查格构表面平整度（凹凸差）是否在允许偏差范围内。

- 监理方法应采用巡视、平行检验、见证、旁站。监理工作覆盖整个格构护坡施工过程

供排水工程施工监理

地表排水

- 检查是否按设计要求选定位置，确定轴线；是否按图纸尺寸、高程确定开挖基础范围并准确放出基脚大样尺寸。

- 开挖排水工程时，检查淤泥质土、软粘土、淤泥等松软土层是否被挖除。

地下排水

- 支撑盲沟施工时，检查开挖基础是否置于软弱面下的稳定地基上。

- 支撑盲沟基础砌筑时，检查是否设置牙石凸榫；检查沟壁砂砾石反滤层厚度是否达到设计要求。

供水工程

- 水井工程应按GB 50296的规定执行；

- 生活饮用水应满足GB 5749及GB/T 14848的规定；

- 生活饮用水检验应按 GB/T 5750的规定执行；

- 生物养护用的供水工程应满足设计要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证。监理工作覆盖供排水工程从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段的全过程。

混凝土施工监理

混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性；检查配合比是否符合设计及GB 50203、GB 50204 中的有关要求。

混凝土浇筑后，在混凝土初凝前和终凝前，检查是否对混凝土裸露表面进行抹面处理、是否及时进行保湿养护。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证、跟踪，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖混凝土工程从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段的全过程。

挡土墙施工监理

应检查挡土墙的各部位尺寸、形状是否达到设计要求；检查埋置深度、基坑的开挖尺寸是否满足基础施工，检查是否设置沉降缝和伸缩缝，施工是否满足GB 50021的有关要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证、旁站、跟踪，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理人员要随时携带检测工具包，包含回弹仪、卷尺、坡度尺、靠尺等设备，每日抽查3处以上施工质量，发现问题必须要求返工。

简易桥涵工程施工监理

检查涵洞（基础和墙身）沉降缝处两端面是否竖直、平整，上下不得交错，填缝料应具有弹性和不透水性，检查是否填塞紧密。

浆砌片石铺砌护坡和河床时，检查片石是否满足有关规定，锥坡、护坡和河床铺砌层等工程是否满足设计要求，沉降缝宽度是否按设计要求设置，石块是否相互咬接，砌缝砂浆是否饱满。

干砌片石铺砌护坡和河床时，检查片石是否满足有关规定，检查铺砌是否紧密、稳定、表面平顺，不应用小石块塞垫或找平。

防护工程采用石笼时，检查其形状及尺寸是否适应水流及河床的实际情况，检查石料的尺寸是否大于笼网孔眼、 笼内石料是否塞紧、装满，泥石流防护工程应符合 DZ/T 0239 的有关要求。

监理方法应采取巡视、平行检验、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖简易桥涵工程从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段的全过程。

锚杆（索）施工监理

检查原材料的品种、质量和规格型号，以及相应的检验报告。

锚杆（索）杆体在入孔前应进行检查。

检查砂浆配合比、砂浆强度、锚孔定位偏差、锚孔偏斜度、钻孔深度是否符合设计要求。

检查浆体强度检验用试块的数量，并查看检验报告。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖整个锚杆施工过程。

抗滑桩工程施工监理

检查选用材料的型号、规格是否符合设计要求、是否有产品合格证和质检单。

检查钢筋是否专门建库堆放，避免污染和锈蚀。

检查人工开挖桩孔尺寸是否符合要求；孔内渗水量过大时，检查是否采取强行排水、降低地下水位措施。

检查钢筋笼的制作是否符合要求；检查竖筋的接头是否采用双面搭接焊、对焊或冷挤压，接头点是否错开，竖筋的搭接处不得放在土石分界和滑动面（带）处。

桩身混凝土灌注过程中，检查是否取样做混凝土试块。

检查对出露地表的抗滑桩是否按有关规定进行养护。

检查配合比是否按计算和试验综合确定。

检查抗滑桩施工监测是否与施工同步进行。

监理方法应采用跟踪、旁站、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖整个抗滑桩施工过程。

灌浆工程施工监理

检查灌浆施工前是否准备充足的灌浆材料。

检查灌浆所用土料和浆液是否进行试验，土料成分、性质和浆液性能是否满足设计要求。

检查主要灌浆机具如泥浆泵、注浆管及输浆管等是否能满足要求。

检查灌浆量及灌浆压力是否符合设计要求；检查钻孔记录是否完整，重点检查钻孔过程中发 现特殊情况时，是否有详细记录和描述，是否及时分析和处理。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖整个灌浆施工过程。

防护网工程施工监理

检查防护网是否符合国家相关标准、是否有合格证。

检查拉锚绳固定是否符合设计要求。

被动网检查立柱基础和斜拉铆基础是否满足要求；主动网分别检查锚固段深度和系统锚杆的布设及抗拔强度、点锚深度及加固措施、注浆量是否满足要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证。监理工作覆盖整个防护网施工过程。

拦渣坝工程施工监理

检查是否按照设计进行放线，根据现场实际情况核实是否符合GB 50026的有关要求。

坑槽开挖揭露地层如与设计存在差异或变化，应及时通知勘查、设计进行坑槽现场查验，必要时应调整变更设计或经特殊处理后满足设计要求。

浆砌石砌筑时，检查是否平整、稳定、密实，上下层是否错缝砌筑，检查选料、水平和竖缝宽度是否符合设计要求。

检查混凝土砌石体砌筑的平缝是否铺料均匀、大骨料缝间是否填充密实。

检查泄水孔的布设位置、尺寸、形状、斜率及材料是否符合设计要求；检查泄水孔是否畅通。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖整个拦渣坝施工过程。

土地资源破坏修复工程施工监理

检查修复场地背景资料，修复场利用方向设计论证资料是否齐全。

检查待修复后场地及边坡稳定性是否符合设计要求。

检查用作修复场的覆盖材料是否符合设计要求。

检查覆盖后的修复场地是否规范、平整，满足恢复利用要求。

检查修复场地是否有满足要求的排水设施，防洪标准是否符合当地要求，修复场地是否有控制水土流失的措施。

废弃露天采矿场修复，应检查覆土厚度是否符合要求、边坡是否稳定、是否有控制水土流失措施，边坡植被保护是否符合设计。

露采场用于建筑时修复应按以下规定执行：

- 检查是否存在滑坡、断层、岩溶等不良地质条件，主体建筑参数（地基承载力、变形和稳定性指标）是否合理；

- 检查用于建筑的边坡坡度值是否符合设计和规范要求；

- 检查建筑地基标高是否满足防洪要求。

废石场、排土场修复应按以下规定执行：

- 检查经过整治的废石场或排土场的平台、边坡、覆盖土层厚度；

- 检查覆盖土层的压实度；

- 检查是否有满足场地要求的排水设施、保持水肥的边坡措施。

沉陷场地修复应按以下规定执行：

- 用废石（含矸石）充填沉陷场地时，根据修复场地用途，检测充填压实后场地是否稳定、废石是否含有害成分及处置情况；

- 用矿山废弃物充填时（包括废渣、尾矿、炉渣、粉煤灰等充填），检查是否进行卫生安全土地填筑处置，评估充填后场地稳定性；检查是否有按设计防止填充物中有害成分污染地下水和土壤的防治措施；

- 高潜水位沉陷场地，集中开挖建设水库、蓄水池、鱼塘和人工湖等，检查是否按设计执行；

- 低潜水位沉陷场地，对局部沉陷地填平补齐，土地进行平整，检查平整标高是否按设计执行。

土地污染修复应按以下规定执行：

- 修复方法是否可行，是否经过有关行政主管部门批准；

- 检查修复工程是否符合设计，检查修复效果是否符合GB 15618的规定，检查是否有防止有害成份污染地下水和土壤的防治措施；

- 必要时应对室内修复试验、野外修复试验进行检查。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证，对隐蔽工程要进行拍照和录像。监理工作覆盖土地资源破坏修复工程从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段的全过程。

生物工程施工监理

检测植被恢复，检查灌木种植密度、乔木种植密度、规格大小、生态效益和景观效益是否达到设计要求，种植密度是否符合GB/T 16453.1、GB/T 16453.2、GB/T 16453.3的要求。

检查苗木品种，种植的株距、位置、成活率、养护措施是否符合设计要求，植树树种是否符合GB/T 15776的要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证。监理工作覆盖整个生物施工过程。

检验测试及试验监理

检查石材、钢筋（钢丝）、水泥、砂石等原材料是否进行抽检复验，检验数量和质量是否符合设计要求和国家规范。

检测砌筑砂浆强度等级和混凝土强度等级及工程自身强度是否符合设计要求。

检测挡土墙的断面尺寸、地基基础、沉降缝（伸缩缝）是否符合设计要求，检测回填材料、 密实度、地基承载力等是否符合行业标准和国家规范。

检测抗滑桩孔径、孔深和垂直度是否符合设计要求，钢筋布置、绑扎、焊接和搭接是否符合JGJ 94及相关行业、国家规范要求，抗滑桩桩身质量、检测数量是否满足JGJ 106的要求。

检测锚杆（索）的锚孔位置、锚孔直径、倾斜角度、锚杆长度、锚固长度、张拉荷载和锁定荷载是否符合设计要求，钢绞线强度、配置和锚具是否符合行业标准和国家规范。

检测同一类型及强度等级的砂浆试块抗压强度是否满足规范及设计要求，锚索承载力检验数量、砂浆试块数量及砌筑砂浆的验收批次是否符合设计要求。

检查混凝土配合比是否符合要求；检查注浆效果检测资料是否齐全，并符合设计要求。

检查植被品种、规格、成活率是否符合设计要求。

检查削坡工程范围或平面位置是否符合设计要求，检查坡面坡度和平整度是否符合设计要求。

监理方法应采用平行检验、见证。监理工作覆盖整个检验测试及实验施工过程。

监测工程监理

检查崩塌、滑坡、泥石流的监测内容、监测方法、监测频率、监测点网的布设和资料整理、预警预报等是否符合DZ/T 0221、DZ/T 0288的规定和设计要求。

检查含水层结构、地下水动态的监测内容、监测方法、监测频率、监测点网的布设和资料整理是否符合 DZ/T 0133、CJJ 76 的规定。

检查滑坡防治工程的综合立体监测网、简易或长期监测点是否符合设计和DZ/T 0221、DZ/T 0219的要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、见证。监理工作覆盖整个监测施工过程。

含水层系统破坏修复工程监理

检查修复方法、修复范围、修复过程监测、效果检验等有关的成果资料是否达到设计要求。

检查地下水含水层监测工程布置的合理性、监测效果检验等有关的成果资料是否达到设计要求。

对含水层结构破坏修复（含水层再造）工程，应检查是否进行了二次风险污染评估。

对修复引起含水层结构变化的工程，应检查监测工程方案是否合理可行，对修复后的变形监测情况进行评估。对防治地下水位下降的工程措施及效果进行评估。

检查评估与修复的取样与监测是否满足设计要求。

监理方法应采用巡视、平行检验、旁站，对隐蔽工程或工程重要部位要进行拍照和录像。监理工作覆盖整个含水层系统破坏修复施工过程。

水土污染修复治理工程监理

根据修复施工单位和相关单位提供资料，按照土壤污染风险评估报告、修复方案，现场检查修复施工单位的放样范围是否满足修复范围要求。

根据土壤污染修复方案核查修复工程的平面布置，并采集、留存影像资料。

核查修复设备、材料、药剂等与修复方案的一致性，督促施工单位按照国家相关规范要求存放、使用；监督修复设施、单元系统和其它构筑物的建造过程。

核查二次污染防治设施建设，运行是否满足修复方案及环境管理相关要求。

监督污染土壤开挖过程，核查污土壤的开挖范围、开挖方式与修复方案是否相符。

核查土壤和地下水分类暂存情况是否符合修复方案要求，包括暂存地点、暂存方式、暂存时间等。

跟踪监督污染土壤和地下水的修复实施过程，核查修复流程及主要环节、关键工艺参数与修复方案的相符性。

监督土壤污染修复过程中的防渗设施建设；监督做好涉及隐蔽性工程的污染土壤流转记录。

跟踪监督修复后污染土壤和受污染水体去向是否符合相关法律法规、技术规范和修复方案的要求。

监督雨季期间做好基槽的截洪和排水工作。

监理设施与设备

项目监理机构应根据项目规模、复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。参见表1。

监理常规检测设备与工具配置推荐表

| 设备名称 | 规格/精度要求 | 主要用途与功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 全站仪 | 精度±2″，测程≥5km | 矿山边坡放线、地形重塑定位、土方量（挖填方）核算、边坡平台高程检测 |
| 无人机 | 分辨率≤5cm，续航≥40min，支持边坡三维建模 | 矿山边坡三维建模、采坑回填进度核查、植被覆盖度普查、边坡滑坡隐患排查 |
| RTK | 平面精度±1cm，高程精度±2cm | 矿山采坑、边坡、排土场高精度坐标定位、大面积地形测绘、工程放样。 |
| 水准仪 | 精度±1mm/km | 边坡平台高程、排土场平整度、排水坡度检测，确保地形重塑符合设计要求。‌ |
| 坡度仪/倾角仪 | 测量范围0-90°，精度±0.1° | 矿山边坡坡度检测，核查边坡修整是否符合设计坡度（一般1:1.5-1:2.5） |
| 激光垂准仪 | 博世GLL 3-80P | 用于砌筑体垂直度检测。 |
| 激光测距仪 | 量程≥100m，精度±1mm | 边坡高度、平台宽度、采坑深度快速测量，辅助土方量核算。 |
| 土壤pH快速检测仪 | 测量范围0-14，精度±0.01 | 矿山酸性/碱性土壤检测，指导土壤改良（如石灰改良酸性土壤），验证改良效果。 |
| 土壤取样器（手动/动力） | 取样深度0-2m，直径5-8cm，适配坚硬岩层土壤取样 | 矿山采坑、排土场、边坡覆土土壤采样。 |
| 树木测高仪/胸径尺 | 测高范围0-30m，精度±0.1m；胸径尺精度±0.1cm | 矿山乔木（如先锋树种）高度、胸径测量，核查苗木规格与生长状况。 |
| 混凝土强度回弹仪 | 量程10-60MPa | 矿山边坡格构梁、挡土墙、生态框等混凝土构件强度检测，核查工程质量。 |
| 钢筋扫描仪 | 检测钢筋直径、位置、保护层厚度，精度±1mm | 矿山边坡格构梁、挡土墙等钢筋混凝土结构质量检测，核查钢筋布设是否符合设计。 |
| 噪声检测仪 | 量程30-130dB，精度±0.5dB | 矿山修复施工（爆破、开挖、机械作业）噪声监测，控制二次污染 |
| 安全防护工具包 | 含安全帽、反光背心、防滑鞋、急救包、防护手套、防尘口罩 | 矿山监理人员野外作业、高陡边坡检测时安全防护 |
| 笔记本电脑+监理软件 | 适配野外办公，支持数据录入、图纸比对 | 检测数据记录、工程图纸比对、监理报告编制 |
| 打印机 |  | 性能应满足工程要求 |
| 相机/无人机（备用） | 像素≥1200万，支持高清拍照/录像 | 施工过程影像留存、隐患拍照取证、工程进度记录 |
| 扫描仪 |  | 性能应满足工程要求 |
| 游标卡尺或千分尺 |  | 满足工程要求 |
| 测绳/钢卷尺 | 50m/100m，精度±1mm | 基础长度测量、样方布设、苗木株距行距核查 |
| 钢直尺 |  | 满足工程要求 |
| 水平尺 |  | 满足工程要求 |
| CASS |  | 满足日常制图 |
| ArcGIS |  | 满足日常制图 |

项目监理机构可根据现场施工情况，可适当应用遥感监测、无人机巡检等先进技术。项目监理机构应结合施工现场实际情况，积极采用遥感监测、无人机巡检等先进技术手段，强化施工现场质量、安全、进度全过程管控，提升监理工作的信息化、智能化水平，规范施工现场实时监控、数据采集与分析工作。

无人机巡检主要应用于施工现场地形测绘、施工进度核实、场地植被覆盖监测、边坡及高空作业区域隐患排查等场景；遥感技术主要应用于工程项目周边大范围生态变化趋势分析、区域环境影响跟踪监测等场景。

无人机巡检影像分辨率不低于0.1米，巡检数据采集频率应结合施工进度确定，基础施工阶段每日不少于1次，主体施工阶段每3日不少于1次；遥感技术数据应采用符合国家现行规范的卫星影像资料，数据更新周期不超过15日，数据精度应满足工程管控相关要求。

无人机巡检、遥感技术应用形成的影像、数据及分析报告，应按监理档案管理规范整理归档，影像资料需标注采集时间、地点、采集人员，数据及分析报告需明确监测结论、问题提示及整改建议，并及时向业主单位和施工单位反馈。

工作制度

监理工作会议制度

定期召开监理例会，一般每周或每两周举行一次。会议由总监理工程师主持，建设单位、施工单位、设计单位等相关人员参加。会议主要内容包括施工单位汇报工程进度、质量、安全、环保等方面的情况，提出施工中遇到的问题和困难；监理单位总结上周监理工作，指出存在的问题并提出整改要求；建设单位提出工程建设的意见和要求；各方共同讨论解决工程中出现的问题，协调各方关系。

针对工程中的重大技术问题、质量事故、安全隐患、工程变更等特殊情况，及时召开专题会议。专题会议由总监理工程师或相关专业监理工程师主持，邀请相关专家、设计单位代表、施工单位技术负责人等参加。会议主要目的是集中研究解决问题的方案和措施，明确责任人和时间节点。

每次会议都要形成详细的会议纪要，由监理单位负责整理和分发。会议纪要应准确记录会议时间、地点、参加人员、会议内容、决议事项等信息，并经各方签字确认。会议纪要作为工程建设的重要文件，具有法律效力，各方应严格按照会议纪要的要求执行。

监理文件审核与审批制度

施工单位在工程开工前应提交施工组织设计，监理单位应组织专业监理工程师进行审核。审核内容包括施工方案的合理性、可行性，施工进度计划的科学性、合理性，质量保证措施的有效性，安全保障措施的完善性等。审核意见应书面反馈给施工单位，施工单位根据审核意见进行修改完善后，重新提交审核。

对于危险性较大的分部分项工程，如高陡边坡治理、地下采空区处理、大型土石方爆破等，施工单位应编制专项施工方案。专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字后，报监理单位审批。监理单位应组织专家进行论证，并根据论证意见进行审批。未经审批的专项施工方案，施工单位不得擅自施工。

工程变更应经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位共同协商确定。施工单位提出工程变更申请后，监理单位应组织相关人员对变更的必要性、合理性、可行性进行审查，并评估变更对工程质量、进度、投资的影响。经审查同意的工程变更文件，应报建设单位批准后实施。

工程质量检验制度

施工单位应按规定对工程使用的原材料、构配件和设备进行检验，并向监理单位提交质量证明文件和检验报告。监理单位应按规定进行见证取样送检，对检验不合格的材料构配件，监理单位应责令施工单位立即退场，不得在工程中使用。

分项工程和分部工程完成后，施工单位应进行自检，自检合格后向监理单位提交验收申请。监理单位应组织相关人员进行验收，验收内容包括工程质量、施工记录、检验报告等。验收合格后，监理单位应签署分项工程和分部工程验收记录。验收不合格的，监理单位应责令施工单位整改，整改合格后重新进行验收。

工程计量与支付制度

监理单位应根据施工合同约定的计量方法和程序，对施工单位完成的工程量进行计量。计量工作应由专业监理工程师负责，计量结果应经施工单位和监理单位共同确认。计量过程中，监理单位应严格按照合同约定的计量规则进行计量，确保计量结果的准确性和公正性。

施工单位应按合同约定的时间向监理单位提交工程款支付申请，监理单位应组织专业监理工程师对工程款支付申请进行审核。审核内容包括已完工程量的计量是否准确，工程质量是否合格，工程进度是否符合合同约定，单价是否符合合同约定等。审核合格后，监理单位应签署工程款支付证书，报建设单位审批。建设单位应按合同约定的时间和方式支付工程款。

紧急情况报告制度

包括但不限于因矿山边坡坍塌、高处坠落、爆破作业失误等引发的人员伤亡事故；施工设备运行故障导致的严重安全事件。

出现新的滑坡、泥石流等地质灾害迹象或灾害发生；地下采空区突然塌陷，对人员和工程造成威胁。

施工过程中导致大量有毒有害物质泄漏，如废弃矿坑内的重金属污染物扩散，对周边土壤、水体、大气环境造成严重污染；施工扬尘、噪声等污染引发周边居民强烈投诉且可能引发群体性事件。

关键工程部位出现严重质量缺陷，如挡土墙大面积开裂、垮塌，严重影响工程结构安全和生态修复效果；植被恢复工程中出现大面积苗木死亡，导致生态修复计划严重受阻。

工作报告制度

及时向业主单位提交监理月报或监理专题报告：工程验收前，提交工程监理总结报告。

施工准备阶段的监理

监理项目部准备工作

根据工程规模、复杂程度以及监理工作需求，合理调配监理人员。确保各专业监理工程师和监理员数量充足，专业涵盖地质、生态、土建、测量等领域，能够满足工程监理的全方位要求。

收集与工程相关的各类文件资料，如工程设计图纸、勘察报告、施工合同、监理合同以及相关的法律法规和技术标准等。对这些文件资料进行分类整理，建立文件档案，方便监理人员随时查阅和使用。

确定监理项目部的办公场所，办公场所应尽量靠近施工现场，便于监理人员开展工作。对办公场所进行合理布置，设置办公室、会议室、资料室等功能区域，配备必要的办公设施。同时，安装网络设备，保证监理人员能够及时获取和传递工程信息。

与建设单位建立密切的沟通渠道，定期向建设单位汇报监理项目部的工作准备情况，了解建设单位对工程监理工作的期望和要求，及时解决工作中存在的问题。与设计单位、勘察单位等相关单位建立联系，及时获取工程设计变更、地质勘察资料等信息，确保监理工作能够与各方工作有效衔接。

组织编制监理规划，在约定的期限内报送业主单位审批。

依据监理规划和工程设计，结合批准的施工措施计划，编制监理实施细则。

施工准备阶段监理工作

工程设计（施工图纸）核查签发与交底会审

工程设计（施工图纸）应经监理项目部核查签发后，施工单位方可用于工程施工。施工单位无图纸施工或按照未经监理项目部签发的工程设计（施工图纸）施工，监理项目部有权责令其停工返工或拆除，有权拒绝计量和签发付款证书。

监理项目部应在收到业主单位提供的工程设计（施工图纸）后及时核查签发。在工程设计（施工图纸）核查过程中应征求施工单位的意见，必要时提请业主单位组织专家会审。监理项目部不得修改工程设计（施工图纸），对核查过程中发现的问题，通过业主单位反馈设计单位处理。

经核查的施工图纸应由总监理工程师签发，加盖监理单位公章。

设计交底由业主单位主持，组织设计、施工单位项目负责人和技术负责人、总监理工程师及专业监理工程师等相关人员参加。

总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，对于设计深度不满足施工要求以及图纸中存在的问题，监理项目部应向业主单位提出核查意见和建议。

施工技术方案审查

施工技术方案包括施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、灾害应急预案、工程或施工工艺试验方案、专项检测试验方案、工程测量放线定位施测方案、工程放样计划和方案工程变更设计、工程变更施工方案等。

及时审查施工单位报送的施工技术方案。施工技术方案由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查。由总监理工程师审核、签认后报业主单位。

施工组织设计审查应包括下列基本内容：

- 编审程序应符合相关规定，应由项目经理组织编制，施工单位技术负责人审核；

- 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；

- 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；

- 安全技术措施应符合安全生产相关法律、法规规定；

- 施工总平面布置应科学合理。

施工过程中，施工单位对已批准的施工技术方案进行调整、补充或变动时，应经监理工程师审查，总监理工程师签认。

施工安全准备工作审查

审查施工单位安全生产许可证，特种作业人员资格证书。

审核施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全监管机构建立及人员配备。

督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续。

审查施工组织设计 (施工方案)中的安全技术措施和专项施工方案是否符合强制性标准。

开工条件检查

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工申报表及相关资料，同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报业主单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：

- 设计交底和图纸会审已完成；

- 施工组织设计已由总监理工程师签认；

- 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；

- 进场道路等施工条件已满足开工要求。

施工阶段的监理

开工

施工单位完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。监理机构经检查，确认施工准备满足开工条件后，签发工程开工令。

由于施工单位原因使工程未能按合同约定时间开工的，监理机构应通知施工单位，在约定时间内提交赶工措施报告，并说明延误开工原因。

在开工前，凡需要进行地形测量或地质编录的项目，需提前完成。

工程质量控制

工程开工前，监理项目部应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。

对监督施工单位对工程材料、中间产品和工程设备按有关规定进行进场验收和检验，并将检验结果、材料合格证明等随《原材料、中间产品、设备进场报审表》报监理工程师签认。

材料、构配件和工程设备未经检验，不得使用；经检验不合格的材料、构配件和工程设备，应督促施工单位及时运离工地或做出相应处理。必要时，监理机构应进行平行检测。

监理单位在工程质量控制过程中发现施工单位使用不合格的材料、构配件和工程设备时，应要求施工单位立即整改，必要时，责令其停工整改。

监理单位应对施工单位在工程开工前实施的施工放线测量进行抽样复测或与施工单位进行联合测量。

监理单位对施工单位经自检合格后报验的工程（或工序）质量，应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行检验，检验合格后方予签认。

监理单位可采用跟踪检测、平行检测等方法对施工单位的检验结果进行复核。

监理员对施工过程进行全程旁站、巡视和平行检验。重点控制土壤改良、植被种植、挡土墙和护坡施工、排水系统建设等关键工序的施工质量。对不符合设计要求和施工规范的行为，及时下达监理通知单，要求施工单位整改。

对隐蔽工程，在隐蔽前进行严格验收。施工单位自检合格后，报监理单位验收，验收合格并签字确认后方可进行隐蔽。

工程进度控制

审查施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，分析其合理性和可行性。检查进度计划是否符合施工合同工期要求，是否与资源配置计划相协调。检查进度计划是否符合施工合同工期要求是否与资源配置计划相协调。

监理单位应编制描述实际施工进度状况和用于进度控制的各类图表，及时进行进度分析；督促 施工单位按照工程合同规定的期限，向监理机构递交当月、季、年施工进度报告，其主要内容应包括：实施或完成项目的主要工程量、资源配置及消耗情况、进度、工期对比、下一步的计划措施、质量与安全事项、水文气象资料与其它需要说明的内容等。

定期检查工程实际进度，与进度计划进行对比分析。当发现实际进度滞后时，要求施工单位分析原因，采取有效的赶工措施。协调建设单位、施工单位和设计单位之间的关系，及时解决影响工程进度的问题。

工程费用控制

监理项目部应根据批准的工程施工控制性进度计划及其分解目标计划，协助业主单位编制工程项目合同支付资金计划，对工程变更，工期调整申报的经济合理性进行审议并提出审议意见，依据工程施工合同文件规定受理合同支付审核与结算签证。

严格按照施工合同和工程量计算规则，对施工单位完成的工程量进行计量审核。确保计量数据准确、真实，防止多计、重计或漏计。

审核施工单位提交的工程款支付申请，检查支付申请是否符合合同约定的支付条件，工程量和单价是否准确，相关证明材料是否齐全。

监理项目部应按下列程序进行工程计量和付款签证：

- 专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请；

- 专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见；

- 总监理工程师签发工程款支付证书，并报业主单位。

验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，监理项目部不进行工程计量。

施工安全监督管理

监理单位应对监理工作范围内的安全生产监督管理工作负责,在总监理工程师领导下对施工安全管理工作进行监督检查。

审查施工单位的安全生产许可证和安全生产保证体系，检查安全管理人员配备情况。监督施工单位落实安全生产规章制度和操作规程，对高风险作业进行重点监控。定期组织安全检查，对发现的安全隐患及时要求施工单位整改。

监理项目部应将安全生产管理的监理工作内容纳入监理规划和监理实施细则,对危险性较大分部分项工程应依据风险管控原则，单独编制安全生产管理监理实施细则。明确安全生产管理的监理工作方法、措施和控制要点以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

监督施工单位落实环境保护措施，减少施工过程中对周边生态环境的影响。检查施工扬尘、噪声、废水、固体废弃物等的处理情况，确保符合环保要求。

监理单位应根据施工现场监理工作需要，为现场监理人员配备必要的安全防护用具。

合同管理

管理内容和基本要求

建立合同管理档案，设专人进行合同管理。

监理单位建立详细的合同履行台账，记录合同执行过程中的关键信息，如工程进度节点完成情况、工程款支付情况、材料设备供应情况等，便于及时掌握合同履行动态。

加强工程质量控制。做好工程材料、中间产品和设备质量检查，施工质量检查，隐蔽工程验收和竣工验收等。

加强工程进度控制。审批施工进度计划和月、旬作业计划，分析影响施工进度的因素加强进度控制。

加强工程成本控制。合理、规范、正确工程计量、工程款支付签证，审查工程价款和工程竣工结算等。

监督建设单位和施工单位按照合同约定履行各自义务。

依法解决合同纠纷。

工程暂停及复工

总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围并应按施工合同和监理合同的约定签发工程暂停令。

总监理工程师签发工程暂停令应事先征得业主单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向业主单位作出书面报告。

变更管理

当出现工程变更需求时，严格审核变更的必要性和合理性。要求变更提出方提供详细的变更申请报告，说明变更原因、内容、对工程进度和造价的影响等。监理单位组织建设单位、施工单位和设计单位共同对变更进行评估，确保变更符合工程实际需要且不会对工程整体目标造成不利影响。

经各方同意的变更，及时办理合同变更手续，签订补充协议。明确变更后的工程内容、工期、价款等关键条款，避免因变更手续不完善引发合同纠纷。

索赔管理

监理项目部应加强索赔管理，提请合同双方采取预控、预防索赔事件发生措施。对于已发生的违约事件，应依据施工合同对违约责任和后果做出判断，及时采取有效的纠正、整改等措施，避免不良后果的进一步扩大。

索赔单位应针对索赔事件的产生和处理编制索赔报告。

处理索赔的主要依据应包括法律法规、施工合同、工程技术标准以及索赔事件的证据。

工程延期及工期延误

施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，监理项目部应予以受理。

当影响工期事件具有持续性时，监理项目部应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报业主单位。当影响工期事件结束后，监理项目部应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审査，签署工程最终延期审核意见后报业主单位。

监理项目部在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与业主单位和施工单位协商。

施工合同争议及解除管理

处理施工合同争议时应进行下列工作：

- 及时了解合同争议的全部情况，进行调查和取证；

- 及时与合同争议双方磋商；

- 提出处理方案，由总监理工程师进行协调；

- 双方未能达成一致意见时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见。

在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定暂停履行合同条件的应督促业主单位和施工单位继续履行合同，按监理项目部就争议问题做出的暂时决定履行各自的职责；明示双方根据有关法律、法规或规定，不得以争议解决未果为借口，拒绝或拖延按工程施工合同约定应进行的工作。

总监理工程师签发合同争议处理意见后，在施工合同规定的期限内合同双方未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同前提下此意见应成为最后决定，合同双方应执行。

在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，应按仲裁机关或法院要求公正地提供与争议有关的证据。

发生施工合同约定事项导致施工合同解除时，监理项目部应配合业主单位处理合同解除的有关事宜。

因业主单位原因导致施工合同解除时，监理项目部应按施工合同约定，与业主单位和施工单位按下列款项协商确定施工单位应得款项，签发工程款支付证书。

文件资料管理

监理日志

- 项目监理人员应及时、认真地填写监理日志，总监理工程师应定期检查。

- 监理日志应如实反映项目监理工作情况，工程实施过程中的质量、进度、投资控制、安全管理、组织协调等情况以及存在的问题。

监理月报

- 监理月报应由总监理工程师组织编制，定期报项目承担单位和监理单位。

- 监理月报应全面反映本月期间的工程进展情况、存在问题和监理工作情况。

监理工作总结

- 监理工作结束时，项目监理机构应向项目承担单位提交监理工作总结报告。

- 监理工作总结报告由项目总监理工程师组织编写，在总监理工程师和监理单位技术负责人签字并加盖监理单位公章后向项目承担单位提交。

- 监理工作总结应包括：工程概况、监理组织、监理合同履行情况、监理工作成效、经验和建议、附件。

监理资料归档管理

- 监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，归档资料应真实完整、分类有序。

- 监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

- 项目预验收合格后，项目监理机构应向承担单位提交完整的监理档案

- 监理资料应包括：承包合同文件及委托监理合同、变更资料、监理规划及监理实施细则、本文件规定的表格及相关附件、会议纪要、监理日志、监理月报、监理通知、质量缺陷与事故的处理资料、监理工作总结。

工程维护与养护监理

施工单位提交工程维护与养护计划后，监理单位仔细审查计划内容是否完整。工程监理合同应约定工程维护与养护期限，工程质量维护与养护期限一般为1年，最长不超过3年，应依据监理合同中约定维护与养护期内监理工作的时间、范围和内容开展监理工作。

按有关规定和施工合同约定，在合同工程移交书中注明保修期的起算日期以及工程维护与养护期工作内容。

工程维护与养护期内应检查施工单位对竣工验收提出的工程质量缺陷或需返工处理的工程项目整改情况；督促施工单位按工程维护与养护实施方案开展工作，检查施工单位工程维护与养护实施以及完成工程维护与养护目标任务情况。

监理单位应对造成工程质量缺陷的原因进行调查分析，确定责任方。对于非施工单位责任造成的工程质量缺陷返修，专业监理工程师应审核返修的工程数量和费用，由总监理工程师签署返修工程验工计价单，报业主单位审定。

在维护与养护周期内，进行阶段性验收；在整个维护与养护期结束后，进行全面竣工验收。

验收合格后，对施工单位报送的工程交接申请表进行审查和签认，办理付款签证。

工程维护与养护期间应做好监理工作记录。

（资料性）
监理工作规划的主要内容

总则

工程基本概况。工程名称、性质、等级、建设地点、自然及生态环境条件、外部环境：工程内容及规模、特点；工程目标。

监理工作目标。工程总投资及组成、计划工期、项目管理目标、质量控制目标、进度控制目标、造价控制目标、安全控制目标、合同管理目标、资料管理目标、文明施工管理目标、生态环境及自然资源保护目标、工作协调管理目标等。

工程建设组织。工程主管部门、业主单位、勘查单位、设计单位、施工单位、监理单位、供货单位、审计 (跟踪审计) 单位。

监理工作范围、内容。业主单位委托监理的工作范围和服务内容。

监理依据。开展监理工作所依据的法律、法规、规章；国家及有关部门颁发的有关技术标准、批准文件；有关合同、勘查文件、设计文件、工程监测文件等。

监理组织。监理项目部组织形式与部门设置，部门分工与协作，主要监理人员的配置和岗位职责等。

监理工作程序。

监理工作方法和制度。制定技术文件审核与审批、工程质量检验、工程计量与付款签证、会议、施工现场紧急情况处理、监理工作报告、监理工程验收等方面的监理工作具体方法和制度。

监理人员守则和奖惩制度。

工程质量控制

工程质量控制原则。

工程质量控制目标。根据有关规定、工程设计和合同文件，明确各项工作质量要求和目标。

工程质量控制内容。根据监理合同和相关标准，明确监理项目部质量控制工作内容和任务。

工程质量控制监理人员配备计划和职责。

工程质量控制措施。明确质量控制程序和方法，质量控制点、质量控制重点与难点

工程质量控制制度。

工程安全与文明施工控制

工程安全与文明施工控制原则。

工程安全与文明施工控制目标。根据有关规定和合同文件，明确各项工作的工程安全与文明施工控制要求和目标。

工程安全与文明施工控制范围、内容。根据监理合同和相关法律法规及安全技术要求，明确监理项目部工程安全与文明施工控制的工作内容和任务。

工程安全与文明施工控制监理人员配备计划和职责。

工程安全与文明施工控制措施。明确工程安全与文明施工控制程序和方法，工程安全与文明施工控制重点与难点。

工程安全与文明施工控制制度。

工程进度控制

工程进度控制原则。

工程进度控制目标。根据工程设计和施工合同要求，建立工程进度控制目标体系，明确工程进度控制目标。

工程进度控制内容。根据监理合同，明确监理单位在施工中工程进度控制的主要工作内容。

工程进度控制措施。明确工程进度控制程序和控制方法。

工程进度控制制度。

工程投资控制

工程投资控制原则。

工程投资控制目标。依据工程施工合同，建立工程投资控制体系。

工程投资控制内容。依据监理合同，明确工程投资控制的主要工作内容和任务。

工程投资控制措施。明确工程计量方法、程序和工程支付程序以及分析方法。

工程支付与合同管理制度。

生态环境保护控制

生态环境保护控制原则。

生态环境控制目标。根据相关法律法规、工程设计和施工合同要求，建立生态环境保护控制目标体系，明确生态环境保护控制目标。

生态环境保护控制内容。根据监理合同，明确监理单位在施工中生态环境保护控制的主要工作内容。

生态环境保护控制措施。明确生态环境保护控制程序和控制方法。

合同管理

变更处理程序和监理工作方法。

违约事件处理程序和监理工作方法

索赔事件处理程序和监理工作方法

争议调解原则、方法与程序。

分包管理监理工作内容。

清场与撤离的监理工作。

组织协调

协调工作主要内容。

协调工作原则与方法。

工程验收与移交

工程验收中的监理工作内容

工程移交中的监理工作内容。

资料管理

资料管理程序、制度及人员岗位职责

文档清单及资料归档。

现场记录的内容、职责和审核，现场通知、报告内容和审核。

监理设施

现场交通、通信、办公、食宿等设施设备的使用计划。

检验检测仪器设备、测量仪器及工器具配置与使用计划。

监理设施使用与移交规章制度。

（资料性）
监理工作实施细则的主要内容

编制要求

监理实施细则应由专业监理工程师在专项或专业工程开工前编制完成，经总监理工程师批准实施。

监理实施细则编制应依据下列资料：

经批准的监理规划；

与专业工程相关的技术标准、勘查设计文件和技术资料；

经批准的施工组织设计、（专项）施工方案等技术方案。

监理实施细则应符合监理规划的基本要求，充分体现工程特点和该工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求，结合工程施工方法和专业特点，明确具体的工作要点、控制措施、方法和要求，做到详细、具体、明确，具有针对性、可行性。

监理实施细则应针对不同情况制订相应的对策和措施，突出监理工作的事前审批、事中监督和事后检验。

监理实施细则可根据实际情况按进度或阶段编制，注意前后的连续性、一致性。B.1.6 总监理工程师在审核监理实施细则时，应注意各专业监理实施细则间的衔接与配套，组成系统、完整的监理实施细则体系。

监理实施细则条文中应具体写明引用的规程、规范、标准及勘查、设计文件的名称、文号；文中涉及到采用的报告、报表时，应写明报告、报表所采用的格式。

危险性较大的分部分项工程应编制安全监理实施细则。

在实施工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师批准后实施。监理实施细则的补充、修改应注意前后的连续性、一致性。

监理实施细则的具体内容可根据工程特点和监理工作需要及时进行调整。

编制内容

专业工程监理实施细则

专业工程主要指边坡防护、边坡生态修复等分部工程中的工艺复杂、专业性较强的分项工程及其监测等。专业工程监理实施细则编制应包括下列内容：

- 适用范围；

编制依据；

专业工程特点；

专业工程开工条件；

现场监理工作内容、流程和控制要点；

监理工作方法和措施。巡视检查要点；旁站监理范围（包括部位和工序）、内容、控制要点和记录；检测项目、标准和检测要求，跟踪检测和平行检测的内容、数量和要求；

资料和质量评定工作要求；

采用的表式清单。

专业工作监理实施细则

专业工作指测量、试验、检测（跟踪检测、平行检测、工程质量检测）、施工图纸核查与签发、工程验收、计量支付、资料编制与管理等，根据专业工作特点单独编制。根据监理工作需要，可增加有关专业工作的监理实施细则，如进度控制、变更、索赔等。专业工作监理实施细则编制应包括下列内容：

- 适用范围；

编制依据；

专业工作特点和控制要点；

监理工作内容、技术要求和程序；

采用的表式清单。

安全监理实施细则

施工现场临时用电达到一定规模、危险性较大分部分项工程等应编制安全监理实施细则。安全监理实施细则应包括下列内容：

- 适用范围；

编制依据；

施工安全特点；

安全监理工作内容和控制要点；

安全监理方法和措施；

安全检查记录和报表格式。

工程材料、产品、设备监理实施细则

工程原材料、植物材料、中间产品和工程设备进场核验和验收监理实施细则可根据各类材料、中间产品和设备的各自特点单独编制，应包括下列内容：

- 适用范围；

编制依据；

检查、检测、验收特点；

进场报验程序；

检验方法与要求。包括原材料、植物材料、中间产品进场检验内容、检测项目与标准和检测要求，跟踪检测和平行检测的内容和数量要求：工程设备交货验收的内容和要求；

检验资料和报告；

采用的表式清单。

（资料性）
工程监理工作总结报告的主要内容

监理工程实施概况

内容包括工程名称，工程参建单位，工程开、竣工日期，完成的工程内容及工程量，工程合同价、结算价、审计价，工程完成情况综述。

监理组织

包括监理项目部设置与主要工作人员分工。

监理工作程序、方法和制度

包括监理基本工作程序、工作方法、工作制度。

施工准备阶段监理工作

包括监理项目部准备工作，设计（施工图纸）核查签发与交底会审，施工技术方案审查，施工机械设备检查，施工进度计划审查，施工安全准备工作审查，开工条件检查，其他。

工程质量控制

包活工程测量放线及检查验收，分部分项工程质量控制内容、方法和措施，工程材料、中间产品、设备进场验收、见证取样、试验、检验、复试，工程试验与工程检测，工程监测成果分析评价，检验批、分项工程、分部工程、单位单位工程质量检查验收，分部分项工程质量评述，工程质量与修复效果综合评价。

工程安全控制

包括安全生产管理监理措施，工程安全综合评价。

工程进度控制

包括工程进度控制措施，实际工期与计划工期，工程延期说明，工期延误说明，合同工期执行情况综述。

工程资金支付与造价控制

包括工程计量依据，工程计量、核查方法与措施，合同工程量完成情况 ，工程设计变更工程量完成情况，变更工程计价及价款，工程款支付及控制，工程结算及审核，工程结算审计及价款，工程造价控制成果综述。

监理工作成效与结论

包括对质量控制的监理工作成效进行综合评价，对投资控制的监理工作成效进行综合评价，对施工进度控制的监理工作成效进行综合评价，对施工安全与环境保护的监理工作成效进行综合评价。

经验与建议

包括施工过程中出现的问题及其处理情况，总结施工经验，提出施工建议。

附件与附表

包括工程建设监理大事记，其他需要说明或报告事项，其他应提交的资料和说明事项等，主要监理人员及其职务、职称情况。

（资料性）
工程监理工作基本表格式

总监理工程师任命书见表D.1。

总监理工程师任命书

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （业主单位） 兹任命 （岗位证书号： ）为我单位 项目总监理工程师，负责履行工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 日期： 年 月 日 |  |  |  |

工程开工/复工报审表见表D.2。

工程开工/复工报审表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （建设单位） 我方承担的 工程，已完成了开工/复工前以下各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请开工/复工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1.开工/复工报告 2.证明资料 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

图纸会审、设计变更、洽商记录表见表D.3。

图纸会审、设计变更、洽商记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会审内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 | 监 理 单 位 | 总监理工程师： 年 月 日 | 设 计 单 位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计（方案）报审表见表D.4。

施工组织设计（方案）报审表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（施工方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（施工方案） 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 专业监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 总监理工程师意见： 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程开工令见表D.5。

工程开工令

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 附件:开工报审表 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程暂停令见表D.6。

工程暂停令

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （施工单位） 由于 原因，经建设单位同意，现通知你方必须于 年 月 日 时起，暂停 工程（分部分项工程）施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程复工令见表D.7。

工程复工令

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （施工单位） 经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起，对 工程（分部分项工程）恢复施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程报验申请表见表D.8。

工程报验申请表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （建设单位） 我单位完成的 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审查和验收意见： 监理单位（章）： 总/专监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程材料/构配件/设备报审表见表D.9。

工程材料/构配件/设备报审表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备如下（见附件）。 现将质量证明资料及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。 附件： 1.品种、规格、数量清单 2.质量证明资料 3.自检结果 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计资料和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程计量报审表见表D.10。

工程计量报审表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （建设单位） 兹申报我单位于 年 月 日完成的工程（作）合格工程量，请予以核查。 附件： 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 核查意见： 监理单位（章）： 总/专监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程临时延期申请表见表D.11。

工程临时延期申请表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定,由于 原因,我方申请工程延期，请予以批准。 附件 1.工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期: 申请延长竣工日期: 2.证明材料 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 核查意见： 根据承包合同条款一条的规定,我方对你方提出的__ 工程延期申请要求延长工期___日历天的要求,经过审核评估： □暂时同意工期延长 日历天。 使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 □不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 核查意见： 业主单位（章）： 业主单位代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程款支付申请表见表D.12。

工程款支付申请表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1.工程量清单 2.计算方法 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 核查意见： 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程款支付证书见表D.13。

工程款支付证书

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致: （施工单位） 根据施工合同约定，经审核编号为 工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计（大写） 元（小写 元）。 费用明细： 1.施工单位申报款为： 2.经审核施工单位应得款为： 3.本期应扣款为： 4.本期应付款为： 附件:工程款支付报审表及附件 监理单位（章）： 总监理工程师责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 核查意见： 业主单位（章）： 业主单位代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程竣工报验单见表D.14。

工程竣工报验单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 中标价格 |  |  |  | 承包方式 |  |
| 实际工期 |  |  | 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 合同编号 |  |
| 完成工程内容工程质量及情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述各项工程已施工完毕，现呈上有关资料，请于审核后进行验收，特此报告。 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： 监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主 单 位 | 业主单位代表： 单位（公章）： 年 月 日 |  |  | 监 理 单 位 |  | 总监理工程师： 单位（公章）： 年 月 日 |  |  | 设 计 单 位 | 项目负责人： 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

工程变更单见表D.15。

工程变更单

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件： 1.变更理由和概述 2.变更图纸 3.变更前、后工作量和预算表 4.相关照片 施工单位（章）： 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主 单 位 | 业主单位代表： 单位（公章）： 年 月 日 |  | 监 理 单 位 | 总监理工程师： 单位（公章）： 年 月 日 | 设 计 单 位 |  | 项目负责人： 单位（公章）： 年 月 日 |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

监理工作联系单见表D.16。

监理工作联系单

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （施工单位） 事由： 内容： 工程监理单位(盖章) 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

监理日志见表D.17。

监理日志

| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 天气状况 |  | 风力 |  | 最高气温 |  | 最低气温 |  |  |
| 1.施工部位、施工内容、施工形象： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工质量检验、安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.存在问题及处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.施工技术人员、质检人员到位情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.原材料、设备、机械完好情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他事情 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 监理工程师 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |

进场施工机械、仪器、设备汇总表见表D.18。

进场施工机械、仪器、设备汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 进场日期 | 技术状况 |  | 拟用部位或分部分项工程 |  | 备注 |
| 注：该表按进场先后顺序填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监理工程师：                       项目技术负责人：                     填表：

进场施工机械、仪器、设备汇总表见表D.19。

进场原材料、成品半成品、仪器设备汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 |  | 产地或厂家 | 进场日期 |  | 检查日期 | 使用部位或分部分项工程 | 备注 |
|  |  |  |  | 设计 | 实际 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 中间产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：该表按原材料、中间产品、仪器设备名称和进场先后顺序填写，并按种类对数量进行求和小计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监理工程师：                       项目技术负责人：                     填表：