ICS XX.XX

XXX

团体标准

T /CAGHPER XXX—XXXX

露天矿坑生态修复工程验收规范

Technical specification for ecological restoration project of

open-pit mine

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 露天矿坑 Open-pit mine	2

3.2生态修复工程 Ecological Restoration Project	2

3.3露天矿坑生态修复 Ecological Restoration of Open-pit mine	2

3.4 工程验收 Project Acceptance	2

3.5 露天矿坑生态修复验收 Ecological Restoration and acceptance of Open-pit mine	2

3.6 参照生态系统 Reference Ecosystem	2

4 总体要求	2

4.1 基本原则	2

4.2 验收依据	3

4.3 工作流程	3

4.4 工程验收结论	3

4.5 工程验收资料	3

5 验收组织与程序	4

5.1 验收组织	5

5.2 验收程序	5

6 工程验收形式和内容	5

6.1 工程验收形式	5

6.2 工程验收意见	6

6.3 工程验收内容和要求	6

7 工程自验	9

7.1 工程自验内容	9

7.2 工程自验通过条件	9

8 工程最终验收	9

8.1 工程最终验收的条件与依据	9

8.2 工程最终验收的总体要求	10

8.3 工程最终验收内容	10

8.4 工程最终验收通过条件	10

9 移交归档	11

9.1 移交管护	11

9.2 资料归档	11

附　录　A  （资料性） 露天矿坑生态修复工程验收资料清单	12

附　录　B  （规范性） 露天矿坑生态修复工程验收意见书格式	14

附　录　C  （规范性） 露天矿坑生态修复工程（项目）项目绩效自评	20

参 考 文 献	22

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：中国地质工程集团有限公司、中国地质环境监测院、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队、北京筑业志远软件开发有限公司。

本文件主要起草人：李正、邵旭升、郭春颖、王文明、张召、马晓慧、李莹、段斌楠、樊利武、王英俊、王志一、钟鑫。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

露天矿坑生态修复工程验收规范

1 范围

本规范规定了露天矿坑生态修复工程验收的总体要求，规定了露天矿坑生态修复工程验收组织与程序、工程验收形式与内容、工程自验、工程最终验收、移交归档等。

本规范主要适用于矿产资源露天开采活动结束后的露天矿坑闭矿生态修复工程验收工作；开采过程中“边开采，边修复”形式开展的露天矿坑生态修复工程验收工作参照执行。

2 规范性引用文件

本规范内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 40112  地质灾害危险性评估规范

GB/T 15776  造林技术规程

GB/T 38360  裸露坡面植被恢复技术规范

GB/T 33469  耕地质量等级

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 43933  金属矿土地复垦与生态修复技术规范

GB/T 43935  矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB/T 51351  建筑边坡工程施工质量验收标准

GB/T 15773  水土保持综合治理验收规范

GB/T 38509  滑坡防治设计规范

GB/T 28407  农用地质量分等规程

GB/T 18507  城镇土地分等定级规程

DZ/T 0287  矿山地质环境监测技术规程

DZ/T 0219  滑坡防治工程设计与施工技术规范

DZ/T 0239  泥石流灾害防治工程设计规范

HJ651  矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

HJ 166  土壤环境监测技术规范

HJ 1272  生态修复保护成效评估技术指南（试行）

HJ 1172  全国生态状况调查评估技术规范--生态系统质量评估

TD/T 1068  国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

TD/T 1069  国土空间生态保护修复工程验收规范

TD/T 1070  矿山生态修复技术规范

TD/T 1036  土地复垦质量控制标准

TD/T 1044  生产项目土地复垦验收规程

TD/T 1033  高标准农田建设标准

TD/T 1013  土地整治项目验收规程

TD/T 1055  第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1071  园地分等定级规程

TD/T 1060  自然资源分等定级通则

TD/T 1092  矿山生态修复工程验收规范

T/CSOTE 0003  矿山生态环境修复工程技术规范

T/CAGHP 027  坡面防护工程设计规范（试行）

CJ/T 340  绿化种植土壤

3 术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

3.1 露天矿坑 Open-pit mine

露天开采方式形成的具有一定空间轮廓的采矿场，由台阶、边坡、坑底等要素构成。

3.2生态修复工程 Ecological Restoration Project

指通过科学规划和技术手段，对受损生态系统进行保护、治理和恢复的综合性工程。

3.3露天矿坑生态修复 Ecological Restoration of Open-pit mine

通过工程措施与生物措施相结合的方式实施人为干预，针对因矿产资源露天开采活动形成的露天矿坑所引发的地质环境破坏、土地损毁以及植被破坏等矿山生态环境问题开展修复工作，旨在使露天矿坑的地质环境趋于稳定，实现损毁土地的复垦利用，并恢复和改善生态系统功能。

3.4 工程验收 Project Acceptance

项目实施完工后，依据相关规定及技术标准要求，组织对实施项目的建设内容、工程量、工程质量、工程资金使用情况、实施效果、绩效目标等进行查验核实，形成验收结论，并编写验收资料评定的过程与活动。

3.5 露天矿坑生态修复验收 Ecological Restoration and acceptance of Open-pit mine

针对露天矿坑所开展的系统性生态修复工程及其成效，进行实地调查、评估与核验，并形成验收成果的过程。

3.6 参照生态系统 Reference Ecosystem

一个能够作为露天矿坑生态恢复目标或基准的生态系统。

注:本文件特指矿山露天开采形成露天矿坑前生态系统、未受扰动的露天矿坑周边本地生态系统或规划报告、实施方案等设定的目标生态系统。

4 总体要求

4.1 基本原则

按照“谁审批、谁验收”的原则，由批准部门或其所委托单位依据相关规定，组织开展工程验收，做好工程档案管理和成果备案工作。

4.2 验收依据

露天矿坑生态修复项目工程验收依据主要包括：

1. 经批准的实施方案（含项目绩效目标）。

2. 经批准的项目设计、施工图、设计变更、补充设计等。

3. 相关标准规范。

4.3 工作流程

验收工作应当科学组织，遵照验收条件和依据，采取定量和定性相结合、室内审核资料与实地查验工程完成情况相结合的方法，并充分听取公众意见，客观、公正给出验收意见和结论。

露天矿坑生态修复工程验收分为工程自验、最终验收两个阶段。

工程自验工作流程：提交自验申请—成立自验小组—室内（外）资料（现场）核查—成果汇总形成自验意见—自验通过后提交终验申请，进入最终验收环节；工程自验各环节中发现问题需整改通过后方可进入下一环节。

工程最终验收工作流程：资料预审—组建专家验收组—专家室内（外）资料（现场）核查—专家评审—形成终验意见—备案公示—移交、归档资料—上传至监管平台；工程最终验收各环节中发现问题需整改通过后方可进入下一环节。

工作流程见图1。

图1 露天矿坑生态修复工程验收工作流程图

4.4 工程验收结论

工程验收结论分为通过、不通过两种情形，存在下列问题之一的验收不通过：

1. 随意变更技术手段或工作量，且未经变更同意的；

2. 未按设计要求消除地质安全隐患或产生新的地质安全隐患的；

3. 资料造假或资料与实际严重不符的；

4. 整改问题多，且多数未整改或未按专家意见整改的。

4.5 工程验收资料

4.5.1 一般要求

露天矿坑生态修复项目验收前，实施主体/建设单位应确保项目已按设计文件完成全部工程内容，且各项工程性能、指标均符合设计要求，并通过自检自查。

验收资料编制应符合国家、行业及团体标准的相关规定，完整，真实、准确、有效，签章齐全，并按规定归档。

4.5.2 露天矿坑生态修复项目实施主体/建设单位应组织编制完成以下有关工程档案和施工管理等资料，资料分类及内容如下：

1. 前期准备文件：包括项目调查报告、勘查报告、可行性研究报告、实施方案及批复文件等。

2. 设计文件：包括项目设计说明书、施工图、设计变更记录、补充设计文件及审查意见等。

3. 施工过程文件：包括施工组织设计、开工报告、施工日志、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、竣工图、施工总结报告等。

4. 监理文件：包括监理规划(含工程项目划分)、监理报表、监理日志、工程质量评估报告、监理工作专题报告、监理总结报告等。

5. 监测及检验文件：包括监测报告、工程质量检测报告、绩效评估报告等。

6. 管理文件：包括项目招投标文件、合同协议、财务管理记录、安全环保管理文件、验收申请文件等。

7. 其他相关材料：包括会议纪要、影像资料、电子文件等与项目验收相关的辅助资料。

8.工程验收资料需根据资料类别提交资料清单目次。

4.5.3 项目实施主体/建设单位组织编制完成以下有关露天矿坑生态修复项目验收佐证材料。

1. 工程质量检验与评定资料。

2. 工程质量抽检报告。

3. 土地质量评定报告。

4. 监测评估数据等资料。

5. 竣工测量报告。

6. 移交管护责任单位资料。

7. 其他相关材料。

4.5.4 露天矿坑生态修复项目验收前应对以下内容进行合法合规性审核。

1. 符合国家法律法规及相关政策，符合国土空间规划和用途管制的要求，各项工程不存在违法占地和破坏耕地行为。

2.工程管理程序合规，严格依法依规履行招投标程序、工程变更符合程序要求、变更资料完整，资金支出方向符合资金使用要求。

3. 涉及生态保护红线的，应符合有关管控要求。

4. 涉及地类变更的，应通过年度国土变更调查或日常变更机制完成地类变更；涉及土地权属调整的，应符合土地权属调整相关要求。

4.5.5 露天矿坑生态修复项目工程验收资料应及时分类整理，工程自验资料、自验收结论、整改情况等作为工程最终验收依据。

4.5.6 在工程验收后，验收单位应及时将验收资料进行整理、分类，统一编号后存档。

5 验收组织与程序

5.1 验收组织

### 5.1.1 工程验收应在露天矿坑生态修复整体工程检验与评定合格基础上，按照“谁审批、谁验收”的原则，依据管理职责，分级管理。

企业投资露天矿坑生态修复工程通常由项目所在地县（市）级自然资源主管部门或其委托的有关单位负责组织；市级财政资金支持、利用市场化方式开展的露天矿坑生态修复工程，竣工后由市级自然资源主管部门负责组织最终验收；由中央、省级财政资金支持的露天矿坑生态修复工程，竣工后按上级主管部门要求组织验收。

### 5.1.2 工程自验由工程实施责任单位组织专家、设计单位、施工单位、监理单位进行；最终验收一般由工程监管责任单位组织专家组、工程实施责任单位、设计单位、施工单位、监理单位进行。

### 5.1.3 露天矿坑生态修复工程验收时，成立专家组，由专家组会商形成验收意见。

专家组成员由验收组织部门从省、市自然资源专家库中随机抽取，专家组人数一般应为5人以上单数，专业领域应涵盖地质环境、地质工程（侧重边坡稳定性）、水文地质、生态修复专业专家或具备露天矿坑修复丰富经验的专家、土地复垦、林草生态、水利、财务等。对于存在涉及土石料余量处置的工程，增加地质矿产方面的专家。

### 5.1.4 露天矿坑生态修复工程验收工作应依据批准的露天矿坑生态修复设计（方案）、设计（方案）审查意见、招标文件、合同、相关技术标准要求等，客观、公正、科学地开展工程验收，给出真实、准确的验收意见。科学组织，遵照各阶段验收条件与依据，采用定量与定性相结合、室内审阅文件与实地核查相结合的方法，合理开展验收，编制各阶段验收资料，实事求是给出公正、真实的验收意见和结论。

### 5.1.5 露天矿坑生态修复工程验收涉及新增耕地指标、城乡建设用地增减挂钩、耕地质量建设、生态保护红线、存量采矿用地复垦修复与采矿项目新增用地相挂钩等政策时，执行有关规定。涉及地类变更的，通过国土变更调查相关程序予以认定。

### 5.1.6 露天矿坑生态修复工程验收后应及时整理各阶段形成的文件资料，分类标注，统一编号存档。工程需移交管护的，接收方应参加最终验收。生态修复效果委托第三方评估的，评估方宜参加最终验收。

5.2 验收程序

### 5.2.1 整体工程按设计文件和合同要求完工后，施工单位应在整体工程质量检验评定合格基础上，向工程实施责任单位提交验收申请，工程实施责任单位收到申请后，组织专家组和设计、施工、监理单位代表进行工程自验，形成自验验收意见。

### 5.2.2 工程自验通过后，工程实施责任单位向工程监管责任单位提交最终验收申请，工程监管责任单位组织工程实施责任单位、设计单位、施工单位、监理单位代表及专家组开展工程终验，形成最终验收意见。

6 工程验收形式和内容

6.1 工程验收形式

工程验收宜采用会议形式，程序一般包括査看现场、听取汇报、查验资料、质询讨论、形成意见。

查看现场时，应重点检査工程布置、工程量、工程质量、管护措施等落实情况和露天矿坑生态修复的效果；查验资料时，应重点检查管理、设计、施工、监理、财务等各类资料的真实性、完整性、合规性和规范性。验收资料清单按照附录A提供。

6.2 工程验收意见

参与会议专家应逐个发言、广泛质询、充分讨论，由验收组综合与会各方代表意见后形成工程验收意见。

工程验收不通过的，应给出验收不通过的理由，工程验收通过需整改的，应给出整改意见清单。验收意见书格式参照附录B。

6.3 工程验收内容和要求

### 6.3.1 查验项目工程建设内容和质量，应符合以下要求。

1.按合同段进行复核，将工程建设情况和经批准的项目设计文件进行对比，检查工程建设任务目标完成情况，工程内容和数量应符合设计规定。

2.查阅工程质量检验与评定资料，全部工程质量应满足工程设计和施工质量标准。

3.露天矿坑矿山地质环境治理恢复和监测类修复任务现场抽查比例不低于该类型修复任务数量的10%，土地复垦利用和生态系统功能恢复类修复任务现场抽查数量按照TD/T1044现场抽样要求确定。现场抽查合格率应达到100%。现场抽查应填写工程任务和质量情况抽查表。

4.工程项目存在变更或调整时，应符合有关规定程序。

### 6.3.2 查验露天矿坑地质环境治理恢复情况。

查验内容主要包括露天矿坑矿山地质环境隐患点消除、地貌重塑等技术措施的实施效果以及水体状况，应符合以下要求：

1.露天矿坑废弃渣土、危岩体、不稳定边坡等矿山地质环境隐患应全部按实施方案采取治理措施，符合GB/T 38509和TD/T 1070的规定。

2.地貌重塑应符合TD/T 1070的规定，修复后的地形地貌应与周边景观相协调。

3.水质等水体状况应得到改善，水资源保障程度应满足实施区域生态保护修复需要。

### 6.3.3 查验露天矿坑土地复垦利用情况。

查验内容主要包括土地利用类型、面积、质量等内容，应符合以下要求：

1.复垦为耕地、园地、林地、草地等农用地时，地面坡度、土层厚度、耕作层质量和配套工程建设应符合TD/T 1036的规定；耕地建设应符合现有农田建设标准的规定；用于建设用地时，应符合TD/T 1036的规定；且农用地、建设用地的土壤环境质量应分别符合GB 15618和GB 36600的规定。

2.复垦后的土地利用地类划分应符合TD/T 1055 的规定。复垦后的耕地、园地、林地、草地质量评定应分别符合GB/T 28407、TD/T 1071和TD/T 1060的规定，国有建设用地质量评定应符合GB/T 18507的规定。

3.涉及新增耕地拟用于占补平衡的，还应符合新增耕地核实认定的有关标准和要求。

4.复垦为水域的需满足安全稳定、水质达标、生态构建三大要素，并根据开发利用方向（如湿地、景观湖泊、养殖水面等）满足相关行业规范要求。

### 6.3.4 评价露天矿坑生态系统功能恢复改善情况。

核查植被恢复、林草成活率，对比参照生态系统，对林草成活率、边坡植被覆盖度、生物多样性、水土保持、水源涵养、微气候改善等内容进行评价，应符合以下要求：

1.植被恢复面积符合设计要求，质量符合GB/T 15776和GB/T 38360的规定，修复后的植物种群组成和结构合理。

2.林、草成活率和植被覆盖度符合设计要求。

3.地形地貌和土地利用类型应与周边相协调。

4.生物多样性、水土保持、水源涵养等生态系统功能应得到改善和提升。

5.复垦为水域的，需围绕“温湿调节”、“风速改变”和“热岛缓解”三个维度展开对微气候的改善评价。

### 6.3.5 查验露天矿坑生态修复项目后期管护、监测措施落实和适应性管理情况，应符合以下要求。

1.明确了后期管护的责任主体、具体措施和资金来源等，管护周期合理。

2.监测内容、方法、周期和监测点布设等符合实施方案、设计文件和DZ/T 0287、TD/T 1070的要求，监测设备齐全，运行正常。

3.根据监测结果，制定了适应性管理措施。

### 6.3.6 查验项目资金来源和使用、绩效目标完成情况。

查验内容应符合以下要求：

1. 按合同段工程划分，复核项目资金及时到位情况，各项资金筹措应按计划落实。

2. 资金使用规范合理，财政资金支出范围符合财政事权和支出责任划分的有关规定。

3. 项目各项绩效指标应全部完成。

### 6.3.7 开展项目生态修复效果评估，采用专家打分法对露天矿坑矿山地质环境治理恢复、土地复垦利用、生态系统功能恢复、社会经济效益、监测管护等内容进行综合评估。

### 6.3.8 当露天矿坑修复为水库、水塘及其附属设施时，必须严格遵循项目批复文件、设计图纸、施工合同、国家及地方相关法律法规、技术标准和规范，如《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《地表水环境质量标准》等。具体验收内容及要求如下：

6.3.8.1库区（矿坑）本体工程

1.边坡稳定性

（1）边坡坡度、马道（平台）设置是否符合设计要求。

（2）边坡支护结构（如锚杆、格构、挡土墙）的强度、耐久性和外观质量。

（3）边坡是否存在裂缝、滑移、崩塌等不稳定迹象。

（4）截水沟、排水沟是否畅通、完好，能有效引导地表径流，防止对边坡的冲刷。

2.库底处理与防渗工程

（1）若为蓄水水库：防渗系统（如黏土、HDPE膜、混凝土）的施工质量、完整性及渗透系数是否满足设计要求。需审查材料合格证、施工记录和第三方检测报告。

（2）若为自然渗透水塘：库底清理是否彻底，有无残留有害物质、尖锐物等。

（3）库底平整度是否符合要求，有利于水体流动和沉积。

3.岸线与形态

岸线是否自然平滑，符合设计的水域形态，满足景观和生态需求。

6.3.8.2挡水建筑物（坝体/围堰）

1.若矿坑需要通过建设或加固坝体来蓄水，则需按水库大坝的规范进行严格验收。

2.坝体结构尺寸、压实度、密实度。

3.坝体及坝基的防渗性能。

4.坝坡的稳定性和护坡质量。

6.3.8.3防水与排水系统

1.入库水道

引水渠、管道等设施的畅通性和结构安全性。

2.出库水道/溢洪设施

（1）溢洪道、泄水涵管等的位置、高程、尺寸、结构强度是否符合设计。

（2）闸门、启闭机等设备能否正常运转。

（3）消能设施是否完好有效。

3.库周排水系统

能否有效收集和导排库区周边的汇水，防止对库岸和边坡造成冲刷。

6.3.8.4附属设施

1.取水设施

取水口、泵站、管道等的位置、高程和设备运行状况。

2.道路与交通

环库道路、上坝道路、检修道路的路面质量、宽度、坡度及防护设施（护栏、警示牌）是否完备。

3.管理用房与配套设施

管理房、监测设备用房、供电、供水、通讯等设施是否齐全并能正常使用。

4.景观与休闲设施（如有）

亲水平台、步道、观景台、绿化等是否按设计完成，质量是否合格。

6.3.8.5防洪标准

水库的防洪能力（如50年一遇、100年一遇洪水）是否达到设计标准。

6.3.8.6抗震设防

在抗震设防区，所有建筑物和边坡的抗震措施是否落实。

6.3.8.7安全监测系统

1.是否安装了位移监测点、水位标尺、视频监控等设备。

2.监测设备是否运行正常，数据能否有效传输和存储。

3.是否建立了长期的安全监测制度和预警机制。

6.3.8.8安全防护设施

库周是否设置了完整的防护栏（或生态隔离带）、醒目的安全警示标志（水深危险、禁止游泳等），特别是在入口和人群易接近区域。

6.3.8.9应急预案

是否制定了针对洪水、溃坝、水质污染等突发事件的应急预案，并配备了相应的应急物资。

6.3.8.10水质验收

由有资质的第三方检测机构对水库水质进行采样检测。

检测指标需对照设计目标（如《地表水环境质量标准》中的III类或IV类水标准），重点包括：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、重金属（如铅、铬、镉、汞等，尤其关注原矿坑可能存在的特征污染物）、透明度等。

6.3.8.11土壤与底泥验收

检查库区周边复垦区域土壤和库底底泥是否有污染，相关治理是否达标。

6.3.8.12植被恢复

1.库区周边、边坡、坝坡的植被覆盖率是否达到设计要求。

2.植物种类选择是否合理（优先乡土物种），长势是否良好，群落结构是否稳定。

3.水土保持效果是否显著。

6.3.8.13水生生态系统构建（如有设计）

1.是否成功构建了水生植物群落（沉水、挺水、浮叶植物）。

2.鱼类等水生动物的放养是否科学，生物多样性是否初步形成。

7 工程自验

7.1 工程自验内容

工程自验包括以下内容：

1.资料完整性，检查设计、施工、监理、财务类资料的真实性、完整性、规范性；

2.指标完成情况，检查生态修复范围、地类、面积、工程量完成情况；

3.措施落实情况，检查工程治理、植被管护、生物多样性保护、生态监测、安全保护、质量保证措施落实情况；

4.工程质量，检查分部、分项、整体工程质量，及其检验与评定记录；

5.地质安全隐患和修复效果，检查地质安全隐患消除和植被覆盖状况，绿化美化效果；

6.经费执行情况，检查工程施工费用清单、经费收支情况。

7.2 工程自验通过条件

工程自验通过应符合下列条件：

1.完成了设计指标及合同规定的工作内容；

2.各项措施已落实到位；

3.分部、分项、整体工程质量合格；

4.地质安全隐患已消除，植被覆盖度高，绿化美化效果好，景观协调性好；

5.工程经费收支规范，使用合理；

6.资料完整、内容真实、制作规范。

8 工程最终验收

8.1 工程最终验收的条件与依据

### 8.1.1 工程最终验收的条件

1.项目任务全部完成，各项工程性能、指标均满足设计要求，项目自验收通过，资料完整、内容真实有效、签章齐全。

2.按照实施方案完成了全部工程内容，修复目标全部完成。

3.涉及地类变更的，已经通过国土变更调查相关程序予以认定。

### 8.1.2 工程最终验收的依据

1.国家和地方出台的露天矿坑或矿山生态修复有关法律法规、政策文件、标准规范等。

2.项目立项批复文件。

3.经批准的实施方案。

4.经批准的项目设计、施工图、设计变更、补充设计等。

5.项目自验收等相关材料。

6.其他相关材料。

8.2工程最终验收的总体要求

### 8.2.1复核合法合规性。

按照4.5.4的要求，验收组织部门通过资料比对和外业查验，复核项目的合法合规性。

### 8.2.2复核总体目标和绩效目标完成情况。

按照TD/T1069的相关要求，对露天矿坑生态修复工程总体目标、资金使用和绩效目标完成情况进行复核。

### 8.2.3综合评定露天矿坑生态修复效果，应符合以下要求。

1.复核矿山地质环境治理恢复工程内容、质量和实施效果。现场抽查同类型修复任务工程数量不低于10%的项目。按照6.3.2的要求，查验露天矿坑地质环境隐患点消除、地貌重塑效果，以及水体状况。

2.复核土地复垦利用工程内容、质量和实施效果。按照TD/T 1044现场抽样要求抽查该类型修复任务一定数量的工程项目。按照6.3.3的要求，查验土地复垦质量效果、土地利用变化情况。

3.评价生态系统功能恢复改善情况。核验植被恢复情况，对比参照生态系统，评价景观协调性、生物多样性、水土保持、水源涵养等功能提升情况。

### 8.2.4综合评定管护、监测措施落实和适应性管理情况，应符合以下要求。

1. 综合评定后期管护责任主体、管护措施和资金落实情况，保障和维护工程设施正常运行。

2. 综合评定实施方案提出的监测点和监测指标设置的科学合理有效性、数据真实可靠性、监测措施落实情况、监测制度完善情况等。

3. 综合评定工程实施中适应性管理措施的及时性、针对性、可行性，涉及工程变更或调整的，综合评定变更或调整的程序合规性、内容科学性、措施合理性，以及对总体目标和绩效目标的影响；根据最终验收情况，提出拟采取的适应性管理措施和建议。

8.3 工程最终验收内容

工程最终验收包括以下内容：

1.资料完整性，检查设计、施工、监理、财务类资料的真实性、完整性、规范性；

2.指标完成情况，检查生态修复范围、地类、面积、工程量完成情况；

3.措施落实情况，检查工程治理、植被管护、生物多样性保护、生态监测、安全保护、质量保证措施落实情况；

4.工程质量，检查分部、分项、整体工程质量，及其检验与评定记录；

5.地质安全隐患和修复效果，检查地质安全隐患消除和植被覆盖状况，绿化美化效果；

6.经费执行情况，检查工程施工费用清单、经费收支情况；

7.工程自验问题整改情况；

8.工程决算报告检查；

9.项目决算审计；

10.项目绩效自评价；

11.矿山生态修复效果自评估(或第三方评估)；

12.工程后期管护责任单位落实情况检查。

8.4 工程最终验收通过条件

工程最终验收通过应符合下列条件：

1.完成了设计指标及合同规定的工作内容；

2.各项措施已落实到位；

3.分部、分项、整体工程质量合格，自验收问题已整改；

4.地质安全隐患已消除，植被覆盖度高，绿化美化效果好，景观协调性好；

5.具有审计机构出具的项目决算审计报告，项目设计、施工、监理、审计等费用安排合理、支付规范；

6.工程总结报告内容齐全；绩效自评价评分75分以上，评分合理；生态修复效果自评估(或第三方评估)结论准确；工程后期管护责任单位已落实，管护合同已签订。绩效自评参照附录C；

7.资料完整、内容真实、制作规范。

9 移交归档

9.1 移交管护

### 9.1.1 露天矿坑生态修复工程最终验收合格，施工管护期满，工程实施责任单位应与工程后期管护责任方办理工程移交手续。

### 9.1.2 工程后期管护责任方应及时编制工程后期管护组织实施方案，明确工程移交管护范围、期限、对象、内容、费用及责任等，并提交工程实施责任单位审查批准。

### 9.1.3 管护范围为实施修复的区域，以四至坐标范围为准。

### 9.1.4 管护期限，工程最终验收合格（或完工交付）的次日为管护期起始时间，管护期限结合露天矿坑生态系统自稳定程度确定，一般为3年；设计文件、管护协议或合同约定有特殊要求的执行其规定。

### 9.1.5 管护的对象、内容包括建构筑物的管理和维护、基础设施的运行和维护、植被管养，以及生态系统稳定性提升等。

### 9.1.6 与工程后期管护有关的设计、施工、监测等资料宜一并移交。

9.2 资料归档

### 9.2.1 工程最终验收完成后，工程实施责任单位应组织设计、施工、监理等单位，按照管理、设计、施工、监理、财务类对工程资料进行编号、编目、立卷归档。包括文字、图片、表格、影像等。

### 9.2.2 归档资料应系统完整、客观真实，纸质资料应为原件或有效复印件；纸质档案与电子文件应一一对应。

### 9.2.3 工程实施责任单位应按地质资料档案地方行业管理有关要求，及时将资科纸质档案和电子文件汇交至工程监管责任单位，并上传至国土空间生态修复管理系统。

- （资料性）
露天矿坑生态修复工程验收资料清单

A.1 露天矿坑生态修复工程自验资料清单可按表A.1提交。

A.2 最终验收除提交表B.1资料外，还需提交总结报告、工程自验意见、工程自验问题整改报告、项目决算审计报告、项目绩效自评价报告、露天矿坑生态修复效果自评报告(或第三方评估报告)、工程后期管护合同等。

表A.1  露天矿坑生态修复工程自验资料清单

| 资料类型 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 管理类 | 1. 验收申请； 2. 各类会议纪要； 3. 招投标文件、中标通知书、合同书等； 4. 承诺书。 |
| 设计类 | 1. 设计(变更)及其批准文； 2. 设计交底记录。 |
| 施工类 | 1. 竣工报告(图)； 2. 施工企业营业执照及相关资质证书； 3. 项目施工组织设计及专项施工设计； 4. 技术、质量、安全交底记录； 5. 开工报告； 6. 主要材料合格证及复检报告； 7. 隐蔽工程验收记录； 8. 工程联系单； 9. 分部、分项、整体工程质量检验与评定记录； 10. 施工日志； 11. 影像资料等。 |
| 监理类 | 1. 监理报告； 2. 监理企业营业执照及相关执业资格证书； 3. 监理规划； 4. 主要材料复检记录； 5. 隐蔽工程验收记录； 6. 工程联系单； 7. 分部、分项、整体工程质量检验与评定记录； 8. 会议纪要； 9. 监理日志； 10. 影像资料等。 |
| 财务类 | 1. 工程预算费用证明文件； 2. 工程款收支凭证及汇总表； 3. 工程施工费用清单； 4. 其他财务资料。 |

- （规范性）
露天矿坑生态修复工程验收意见书格式

B.1 露天矿坑生态修复工程（项目）验收意见书格式见B.1~B.4表。

表C.1  露天矿坑生态修复工程验收报告封面

工程（项目）名称 （工程自验、最终验收）报告 （黑体二号） 组织验收单位： 年 月 日 （宋体三号）

表B.2 露天矿坑生态修复工程（项目）基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工起止时间 |  |  |  |  |  |
| 实施责任单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 总监 |  | 现场监理 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系人 |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目经理 |  | 证书号 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表B.3 露天矿坑生态修复工程（项目）实施情况

| 工程（项目）概况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要 工作量 | 设计 工作量 |  |
|  | 工作量 变更情况 |  |
|  | 实际完成 工作量 |  |

表B.4 露天矿坑生态修复工程（项目）验收组意见

一、工程(项目)实施情况 二、相关单位对修复效果的意见 1.设计单位意见 2.监理单位意见 3.…… 三、项目资金(审计)情况 四、验收组总体评述 1.工程量完成情况 2.工程质量情况 3.修复效果 4.财务情况 5. …… 五、存在问题及要求 六、验收结论 验收组长： 成 员： 年 月 日

B.5 露天矿坑生态修复工程（项目）验收整改意见表。

表B.5 露天矿坑生态修复工程（项目）整改意见表

| 工程(项目) 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 专家组长 |  |
| 必 改 意 见 |  |  |  |
| 工程实施责任单位(施工单位)承诺 | 我单位承诺于 年 月 日前按专家组意见完成整改。 签字： |  |  |
| 专家组长复审意见 | 专家组长： |  |  |

B.6 露天矿坑生态修复工程（项目）验收专家个人意见表。

表B.6 露天矿坑生态修复工程（项目）专家个人意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收阶段 |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 验收结论 | 通过 |  |  | 不通过 |  |
| 验收意见： 专家签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- （规范性）
露天矿坑生态修复工程（项目）项目绩效自评

C.1 工程自验通过后，项目实施责任单位应对工程绩效目标完成情况进行评价，将目标完成值与设计目标值进行对照、评定打分，出具项目绩效自评价报告。

C.2 绩效考核指标分为一级指标、二级指标、三级指标，满分值100。一、二级指标及其分值设定见表D.1，三级指标、三级指标分值及其评定标准由设计单位在设计时明确。

C.3 绩效自评报告编写大纲。

第一章、基本情况

一、项目概况

二、总体目标

三、评价工作情况

第二章、绩效指标完成情况分析

一、产出指标完成情况分析

二、效益指标完成情况分析

三、满意度指标完成情况分析

包括：二、三级指标完成情况及一、二、三级指标得分。

第三章、绩效综合评价

一、总体绩效评价

包括：总体目标完成情况、总分。

二、问题分析

包括：存在的问题，未完成原因、改进措施。

三、其他需要说明的问题

表C.1 露天矿坑生态修复工程验收绩效自评表

| 项目(工程)名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |  | 预算数(万元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 决算数(万元) |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 目标值 |  | 完成值 | 评定得分 | 未完成原因 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标(20分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标(15分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标(10分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标(5分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 （10分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 (5分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 (10分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标(5分) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1]《关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》(国发(2017)29号).

[2]《土地复垦条例》(国务院令第592号发布).

[3]《矿山地质环境保护规定》(自然资源部令(2019年)第5号).

[4]《地质环境监测管理办法》(国土资源部令第59号).

[5]《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发(2016)63号).

[6]《土地复垦条例实施办法》(2019年修正版).

[7]DB41/T 1836 矿山地质环境恢复治理工程施工质量验收规范.

[8]DB43/T 2299 矿山生态保护修复工程质量验收规范.

[9]DB63/T 2072 矿山地质环境恢复治理工程验收指南.

[10]DB34/T 4756.3 矿山生态修复规程 第3部分：工程验收.

[11]DB43/T 2889  矿山生态保护修复验收规范.

[12]DB13/T xxxx  露天生产矿山生态修复效果评价规范（网上征求意见稿）.