# ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

排土场（废石堆）生态修复工程验收规范

Technical specification for ecological restoration project of waste dump

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	Ⅲ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 排土场（废石堆）生态修复工程	2

3.2 生态修复工程验收	2

4 总体要求	2

4.1 基本原则	2

4.2 验收依据	2

4.3 工作流程	2

4.4 工程验收结论	3

4.5 工程验收资料	3

5 验收组织与程序	4

5.1 验收组织	4

5.2 验收程序	4

6 工程验收形式和内容	4

6.1 工程验收形式	4

6.2 工程验收验收组审查意见	5

6.3 工程验收内容和要求	5

7 工程自验	6

7.1 工程自验内容	6

7.2 工程自验通过条件	6

8 工程最终验收	6

8.1 工程最终验收的条件与依据	6

8.2 工程最终验收的内容要求	7

8.3 工程最终验收内容	7

8.4 工程最终验收通过条件	8

9 移交归档	8

9.1 移交管护	8

9.2 资料归档	8

附　录　A  （资料性） 排土场（废石堆）生态修复效果评估报告编写提纲	9

附　录　B  （规范性） 排土场（废石堆）生态修复工程验收资料清单	10

附　录　C  （资料性） 排土场（废石堆）生态修复工程验收意见书格式	12

附　录　D  （资料性） 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）项目绩效自评	18

参考文献	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队（河北省海洋地质环境调查中心）、江苏绿岩生态技术股份有限公司、天津市地质研究和海洋地质中心、中国地质调查局成都地质调查中心、北京筑业志远软件开发有限公司、中煤地华盛水文地质勘察有限公司。

本文件主要起草人：赵建业、张瑞明、肖飞、张波、杨爱山、刘天一、胡文君、师伟、任建波、冯朋、苑丽宁、丁芙蓉、孙浩、王铭艺、赵阳。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

排土场（废石堆）生态修复工程验收规范

范围

本文件规定了排土场（废石堆）生态修复工程验收的总体要求，并规定了排土场（废石堆）生态修复工程验收的条件、依据、内容、方法、要求、成果和档案管理等内容。

本文件适用于排土场（废石堆）完全结束使用后进行的排土场（废石堆）生态修复工程验收工作，其他排土场（废石堆）生态修复工程验收可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 40112  地质灾害危险性评估规范

GB/T 15776  造林技术规程

GB/T 38360  裸露坡面植被恢复技术规范

GB/T 33469  耕地质量等级

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 43933  金属矿土地复垦与生态修复技术规范

GB/T 43935  矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB 51351  建筑边坡工程施工质量验收标准

GB/T 15773  水土保持综合治理验收规范

GB/T 38509  滑坡防治设计规范

GB/T 28407  农用地质量分等规程

GB/T 18507  城镇土地分等定级规程

DZ/T 0287  矿山地质环境监测技术规程

DZ/T 0219  滑坡防治工程设计与施工技术规范

DZ/T 0239  泥石流灾害防治工程设计规范

HJ651  矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

HJ 166  土壤环境监测技术规范

HJ 1272  生态修复保护成效评估技术指南（试行）

HJ 1172  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估

TD/T 1068  国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

TD/T 1069  国土空间生态保护修复工程验收规范

TD/T 1070  矿山生态修复技术规范

TD/T 1036  土地复垦质量控制标准

TD/T 1044  生产项目土地复垦验收规程

TD/T 1033  高标准农田建设标准

TD/T 1013  土地整治项目验收规程

TD/T 1055  第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1071  园地分等定级规程

TD/T 1060  自然资源分等定级通则

TD/T 1092  矿山生态修复工程验收规范

T/CSOTE 0003  矿山生态环境修复工程技术规范

T/CAGHP 027  坡面防护工程设计规范（试行）

DB34/T 4756.3  矿山生态修复规程 第3部分：工程验收

DB43/T 2889  矿山生态保护修复验收规范

CJ/T 340  绿化种植土壤

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 排土场（废石堆）生态修复工程  Ecological restoration project of waste dump (waste rock heap)

指依靠自然力量或通过人工措施干预，对因矿产资源开采或其他人类工程建设活动过程中排弃物集中排放形成的排土场（废石堆），造成的地质环境破坏、土地损毁和植被破坏等问题进行生态修复，使排土场（废石堆）地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和改善等。

### 生态修复工程验收  Ecological restoration project acceptance

在生态修复项目实施完工后，根据有关规定和技术标准的要求，组织对生态修复项目的建设内容、工程量、工程质量、工程资金使用、生态修复效果、绩效目标等进行查验与核实，形成验收结论，编写验收资料的过程与活动。

总体要求

### 基本原则

按照“谁批准实施方案、谁负责组织验收”的原则，由批准部门或其所委托单位依据相关规定，组织开展工程验收，做好工程档案管理和成果备案工作。

### 验收依据

排土场（废石堆）生态修复工程验收依据主要包括：

1.经批准的实施方案（含工程项目绩效目标）；

2.经批准的项目设计、施工图、设计变更、补充设计等；

3.相关标准规范。

### 工作流程

验收工作应当科学组织，遵照验收条件和依据，采取定量和定性相结合、室内审核资料与实地查验工程完成情况相结合的方法，客观、公正给出验收意见和结论。

排土场（废石堆）生态修复工程工程验收分为工程自验、最终验收两个阶段。工程验收宜采用定性与定量相结合的方式进行，并充分听取公众意见。

### 工程验收结论

工程验收结论分为通过、不通过。出现以下负面清单情况的，验收专家组应评定为验收不通过，并在验收意见中载明需整改的事项和时限，整改期间应明确管控责任、严格执行安全环保要求，整改完成后再进行验收：

1.未完成实施方案提出的绩效目标，设计修复工程量未完成，修复工程质量不达标；

2.随意变更技术手段或工作量，且未经变更同意的；

3.未按设计要求消除地质安全隐患或产生新的地质安全隐患的；

4.资料造假或资料与实际严重不符的。

### 工程验收资料

4.5.1 一般要求

排土场（废石堆）生态修复工程项目验收前，实施主体/建设单位应确保项目已按设计文件完成全部工程内容，且各项工程性能、指标均符合设计要求，并通过自检评定合格。验收资料应组织编制完整，内容真实、准确、有效，签章齐全，并按规定归档。资料编制应符合国家、行业及团体标准的相关规定。

4.5.2 排土场（废石堆）生态修复工程项目实施主体/建设单位应组织编制完成以下有关工程档案和施工管理等资料，资料分类及内容如下：

1. 前期准备文件：包括项目调查报告、勘查报告、可行性研究报告、实施方案及批复文件等。

2. 设计文件：包括项目设计说明书、施工图、设计变更记录、补充设计文件及审查意见等。

3. 施工过程文件：包括施工组织设计、开工报告、施工日志、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、竣工图、施工总结报告等。

4. 监理文件：包括监理规划（含工程项目划分）、监理报表、监理日志、工程质量评估报告、监理工作专题报告、监理总结报告等。

5. 监测及检验文件：包括监测报告、工程质量检测报告、绩效评估报告等。

6. 管理文件：包括项目招投标文件、合同协议、财务管理记录、安全环保管理文件、验收申请文件等。

7. 其他相关材料：包括会议纪要、影像资料、电子文件等与项目验收相关的辅助资料。

4.5.3 项目实施主体/建设单位组织编制完成以下有关排土场（废石堆）生态修复工程项目验收佐证材料。

1. 工程质量检验与评定资料。

2. 工程质量抽检报告。

3. 土地质量评定报告。

4. 监测评估数据等资料。

5. 竣工测量报告。

6. 移交管护责任单位资料。

7. 其他相关材料。

4.5.4 排土场（废石堆）生态修复工程项目验收前应对以下内容进行合法合规性审核。

1. 符合国家法律法规及相关政策，符合国土空间规划和用途管制的要求，各项工程不存在违法占地和破坏耕地行为。

2. 涉及占用或调整永久基本农田的，应符合永久基本农田管控要求。

3. 涉及生态保护红线的，应符合有关管控要求。

4. 涉及地类变更的，应通过年度国土变更调查或日常变更机制完成地类变更；涉及土地权属调整的，应符合土地权属调整相关要求。

4.5.5 排土场（废石堆）生态修复工程项目工程验收资料应及时分类整理，上一阶段验收资料、验收结论、整改情况等作为下一阶段验收依据。

4.5.6 在工程验收后，验收单位应及时将验收资料进行整理、分类，统一编号后存档。

验收组织与程序

### 验收组织

5.1.1 工程自验由工程实施责任单位组织专家、设计单位、施工单位、监理单位进行；最终验收一般由工程监管责任单位组织专家组、工程实施责任单位、设计单位、施工单位、监理单位进行。

5.1.2 排土场（废石堆）生态修复工程验收时，验收工作成立专家组，实行组长负责制，由专家组组长签署验收意见。专家组成员由验收组织部门从省、市自然资源专家库中随机抽取，专家组人数一般应为3～7人单数，专业领域应涵盖地质环境、地质工程（侧重边坡稳定性）、水文地质、生态修复或具备排土场（废石堆）修复丰富经验的专家。

5.1.3 排土场（废石堆）生态修复工程验收工作应依据批准的排土场（废石堆）生态修复设计（方案）、设计（方案）审查意见、招标文件、合同、相关技术标准要求等，客观、公正、科学地开展工程验收，给出真实、准确的验收意见。科学组织，遵照各阶段验收条件与依据，采用定量与定性相结合、室内审阅文件与实地核查相结合的方法，合理开展验收，编制各阶段验收资料，实事求是给出公正、真实的验收意见和结论。

5.1.4 排土场（废石堆）生态修复工程验收涉及新增耕地指标、城乡建设用地增减挂钩、耕地质量建设、生态保护红线、存量采矿用地复垦修复与采矿项目新增用地相挂钩等政策时，执行有关规定。涉及地类变更的，通过国土变更调查相关程序予以认定。

5.1.5 排土场（废石堆）生态修复工程验收后应及时整理各阶段形成的文件资料，分类标注，统一编号存档。工程需移交管护的，接收方应参加最终验收。生态修复效果委托第三方评估的，评估方宜参加最终验收。生态修复效果评估报告编写提纲参照附录 A。

### 验收程序

5.2.1 整体工程按设计文件和合同要求完工后，施工单位应在整体工程质量检验评定合格基础上，向工程实施责任单位提交验收申请，工程实施责任单位收到申请后，组织专家组和设计、施工、监理单位代表进行工程自验，形成自验验收意见。

5.2.2 工程自验通过后，工程实施责任单位向工程监管责任单位提交最终验收申请，工程监管责任单位组织工程实施责任单位、设计单位、施工单位、监理单位代表及专家组开展工程终验，形成最终验收意见。

工程验收形式和内容

### 工程验收形式

工程验收宜采用会议形式，程序一般包括查看现场、听取汇报、查验资料、质询讨论、形成意见。

查看现场时，应重点检查工程布置、工程量、工程质量、管护措施等的落实情况和排土场（废石堆）生态修复的效果；查验资料时，应重点检查管理、设计、施工、监理、财务等各类资料的真实性、完整性、合规性和规范性。验收资料清单按照附录B提供。

### 工程验收验收组审查意见

参与会议专家应逐个发言、广泛质询、充分讨论。

验收组审查意见，由专家组长综合与会方代表、专家意见后形成，并明确告知是否通过。

工程验收不通过的，应给出验收不通过的理由，工程验收通过需整改的，应给出整改意见清单。验收意见书格式参照附录C。

### 工程验收内容和要求

6.3.1查验项目修复工程建设内容和质量，应符合以下要求：

1.按合同段进行复核，将修复工程建设情况和经批准的项目设计文件进行对比，检查修复工程建设任务目标完成情况，修复工程内容和数量应符合设计规定；

2.查阅修复工程质量检验与评定资料，全部修复工程质量应满足修复工程设计和施工质量标准；

3.排土场（废石堆）地质环境治理恢复和监测类修复任务现场抽查比例不低于该类型修复任务数量的30%，土地复垦利用和生态系统功能恢复类修复任务现场抽查数量按照TD/T 1044现场抽样要求确定。现场抽查合格率应达到100%。现场抽查应填写修复工程任务和质量情况抽查表（参照TD/T 1092附录 B）；

4.修复工程项目存在变更或调整时，应符合有关规定程序。

6.3.2查验排土场（废石堆）地质环境治理恢复情况，可填写地质环境治理恢复情况表（参照TD/T 1092附录 C）。查验内容主要包括地质环境隐患点消除、地貌重塑等技术措施的实施效果以及水体状况，应符合以下要求：

1.不稳定边坡、泥石流等地质环境隐患应全部按实施方案、设计文件采取治理措施，并符合GB/T 38509、TD/T 1070规定，应包括但不限于挡护、截排水、边坡稳定性治理等内容；

2.地貌重塑应全部按照实施方案、设计文件进行治理，并符合TD/T 1070规定，修复后的地形地貌应与周边景观相协调；

3.水体状况应得到改善，水资源保障程度应满足实施区域生态保护修复需要。

6.3.3查验排土场（废石堆）土地复垦利用情况，可填写土地利用变化情况表（参照TD/T 1092附录 D）。查验内容主要包括土地利用类型、面积、质量等内容，应符合以下要求：

1.复垦为耕地、园地、林地、草地等农用地时，地面坡度、土层厚度、耕作层质量和配套修复工程建设应符合TD/T1036规定；耕地建设应符合现有农田建设标准规定；用于建设用地时，应符合TD/T1036规定。农用地、建设用地的土壤环境质量应分别符合GB 15618、GB 36600规定；

2.复垦后的土地利用地类划分应符合TD/T 1055的规定。复垦后的耕地、园地、林地、草地质量评定应符合GB/T 28407、TD/T 1036、TD/T 1060、TD/T 1071规定，国有建设用地质量评定应符合GB/T 18507规定；

3.涉及新增耕地拟用于占补平衡的，还应符合新增耕地核实认定的有关标准和要求。

6.3.4评价排土场（废石堆）生态系统功能恢复改善情况，可填写生态系统功能恢复情况表（参照TD/T 1092附录 E）。核查植被的物种选择、群落配置、种植方法以及数量、规格、成活率等，对比参照生态系统，对景观协调性、生物多样性、水土保持、水源涵养、碳汇等内容进行评价，应符合以下要求：

1.植被恢复面积符合设计要求，质量符合GB/T 15776、GB/T 38360规定，修复后的植物种群组成和结构合理；

2.植被的物种选择、群落配置、种植方法以及数量、规格、成活率等均需符合设计要求；

3.地形地貌和土地利用类型应与周边相协调；

4.生物多样性、水土保持、水源涵养、碳汇等生态系统功能应得到改善和提升。

6.3.5查验排土场（废石堆）生态修复项目后期管护、监测措施落实和适应性管理情况，应符合以下要求：

1.明确了后期管护的责任主体、具体措施和资金来源等，管护周期合理；

2.监测内容、方法、周期和监测点布设等符合实施方案、设计文件和DZ/T 0287、TD/T 1070的要求，监测设备齐全，运行正常；

3.根据完整的监测结果，制定了适应性管理措施。

6.3.6查验项目资金来源和使用、绩效目标完成情况。查验内容应符合以下要求：

1.按合同段修复工程划分，复核项目资金及时到位情况，各项资金筹措按计划落实；

2.资金使用规范合理，财政资金支出范围符合财政事权和支出责任划分的有关规定；

3.分项工程各项绩效指标应全部完成。

6.3.7开展项目生态修复效果评估，采用专家打分法对排土场（废石堆）地质环境治理恢复、土地复垦利用、生态系统功能恢复、社会经济效益、监测管护等内容进行综合评估。

工程自验

### 工程自验内容

工程自验包括以下内容：

1. 资料完整性，检查设计、施工、监理、财务类资料的真实性、完整性、规范性；

2. 指标完成情况，检查生态修复范围、地类、面积、工程量完成情况；

3. 措施落实情况，检查工程治理、植被管护、生物多样性保护、生态监测、安全保护、质量保证措施落实情况；

4. 工程质量，检查整体工程质量，及其检验与评定记录；

5. 地质安全隐患和修复效果，检查地质安全隐患消除和植被覆盖状况，绿化美化效果；

6. 经费执行情况，检查工程施工费用清单、经费收支情况。

### 工程自验通过条件

工程自验通过应符合下列条件：

1. 完成了设计指标及合同规定的工作内容；

2. 各项措施已落实到位；

3. 分部、分项、整体工程质量合格；

4. 地质安全隐患已消除，植被覆盖度高，绿化美化效果好，景观协调性好；

5. 工程经费收支规范，使用合理；

6. 资料完整、内容真实、制作规范。

工程最终验收

### 工程最终验收的条件与依据

8.1.1 工程最终验收的条件包括以下内容。

1. 项目任务全部完成，各项工程性能、指标均满足设计要求，项目自验收通过，资料完整、内容真实有效、签章齐全。

2. 按照实施方案完成了全部工程内容，修复目标全部完成。

3. 涉及地类变更的，已经通过国土变更调查相关程序予以认定。

8.1.2 工程最终验收的依据主要包括以下内容。

1. 国家和地方出台的排土场（废石堆）或矿山生态修复有关法律法规、政策文件、标准规范等。

2. 项目立项批复文件。

3. 经批准的实施方案。

4. 经批准的项目设计、施工图、设计变更、补充设计等。

5. 项目自验收等相关材料。

6. 其他相关材料。

### 工程最终验收的内容要求

8.2.1 复核合法合规性。按照4.5.4的要求，验收组织部门通过资料比对和外业查验，复核项目的合法合规性。

8.2.2 复核总体目标和绩效目标完成情况。按照TD/T1069的相关要求，对排土场（废石堆）生态修复工程总体目标、资金使用和绩效目标完成情况进行复核。

8.2.3 综合评定排土场（废石堆）生态修复效果，应符合以下要求。

1. 复核矿山地质环境治理恢复工程内容、质量和实施效果。现场抽查同类型修复任务工程数量不低于10%的项目。按照6.3.2的要求，查验排土场（废石堆）地质环境隐患点消除、地貌重塑效果，以及水体状况。

2. 复核土地复垦利用工程内容、质量和实施效果。按照TD/T 1044现场抽样要求抽查该类型修复任务一定数量的工程项目。按照6.3.3的要求，查验土地复垦质量效果、土地利用变化情况。

3. 评价生态系统功能恢复改善情况。核验植被恢复情况，对比参照生态系统，评价景观协调性、生物多样性、水土保持、水源涵养等功能提升情况。

8.2.4 综合评定管护、监测措施落实和适应性管理情况，应符合以下要求。

1. 综合评定后期管护责任主体、管护措施和资金落实情况，保障和维护工程设施正常运行。

2. 综合评定实施方案提出的监测点和监测指标设置的科学合理有效性、数据真实可靠性、监测措施落实情况、监测制度完善情况等。

3. 综合评定工程实施中适应性管理措施的及时性、针对性、可行性，涉及工程变更或调整的，综合评定变更或调整的程序合规性、内容科学性、措施合理性，以及对总体目标和绩效目标的影响；根据最终验收情况，提出拟采取的适应性管理措施和建议。

### 工程最终验收内容

工程最终验收包括以下内容：

1. 资料完整性，检查设计、施工、监理、财务类资料的真实性、完整性、规范性；

2. 指标完成情况，检查生态修复范围、地类、面积、工程量完成情况；

3. 措施落实情况，检查工程治理、植被管护、生物多样性保护、生态监测、安全保护、质量保证措施落实情况；

4. 工程质量，检查分部、分项、整体工程质量，及其检验与评定记录；

5. 地质安全隐患和修复效果，检查地质安全隐患消除和植被覆盖状况，绿化美化效果；

6. 经费执行情况，检查工程施工费用清单、经费收支情况；

7. 工程自验问题整改情况；

8. 工程决算报告检查；

9. 项目决算审计；

10. 项目绩效自评价；

11. 矿山生态修复效果自评估（或第三方评估）；

12. 工程后期管护责任单位落实情况检查。

### 工程最终验收通过条件

工程最终验收通过应符合下列条件：

1. 完成了设计指标及合同规定的工作内容；

2. 各项措施已落实到位；

3. 分部、分项、整体工程质量合格，自验收问题已整改；

4. 地质安全隐患已消除，植被覆盖度高，绿化美化效果好，景观协调性好；

5. 具有审计机构出具的项目决算审计报告，项目设计、施工、监理、审计等费用安排合理、支付规范；

6. 工程总结报告内容齐全；绩效自评价评分75分以上，评分合理；生态修复效果自评估（或第三方评估）结论准确；工程后期管护责任单位已落实，管护合同已签订。绩效自评参照附录E；

7. 资料完整、内容真实、制作规范。

移交归档

### 移交管护

9.1.1 排土场（废石堆）生态修复工程最终验收合格，施工管护期满，工程实施责任单位应与工程后期管护责任方办理工程移交手续。

9.1.2 工程后期管护责任方应及时编制工程后期管护组织实施方案，明确工程移交管护范围、期限、对象、内容、费用及责任等，并提交工程实施责任单位审查批准。

9.1.3 管护范围为实施修复的区域，以四至坐标范围为准。

9.1.4 管护期限，宜根据施工管护期满后的排土场（废石堆）生态系统的稳定程度确定，一般2年～3年。行业行政管理部门有要求时，执行其规定。

9.1.5 管护的对象、内容包括建构筑物的管理和维护、基础设施的运行和维护、植被管养，以及生态系统稳定性提升等。

9.1.6 与工程后期管护有关的设计、施工、监测等资料宜一并移交。

### 资料归档

9.2.1 工程最终验收完成后，工程实施责任单位应组织设计、施工、监理等单位，按照管理、设计、施工、监理、财务类对工程资料进行编号、编目、立卷归档。包括文字、图片、表格、影像等。

9.2.2 归档资料应系统完整、客观真实，纸质资料应为原件或有效复印件；纸质档案与电子文件应一一对应。

9.2.3 工程实施责任单位应按地质资料档案地方行业管理有关要求，及时将资料纸质档案和电子文件汇交至工程监管责任单位，并上传至国土空间生态修复管理系统。

- （资料性）
排土场（废石堆）生态修复效果评估报告编写提纲

前言

说明：评估任务由来、评估目的、主要任务。

第一章 排土场（废石堆）修复区概况

第一节自然地理概况

说明：修复区地理位置、气候特征、交通状况；所处的生态功能区块位置等。

第二节排土场（废石堆）修复区概况

说明：需解决的生态问题；设计修复的范围、面积、地类；工程布局、修复措施、预期生态目标；工程实施过程、验收情况等。

第二章 评估程序和方法

第一节评估程序与依据

说明：评估工作程序、技术依据或理论基础等。

第二节工作方法及完成工作量

说明：人员构成、专业配置；工作方法、技术路线、完成的实物工作量、工作质量等。

第三章 排土场（废石堆）生态修复效果评估

第一节参照（原生）生态系统特征

说明：地形、土壤、水文条件；植被种类组成、数量特征，本地物种、优势植物；景观特色、环境 特征等。

第二节评估指标体系

说明：评估方法、评估指标选取（选取原则、评估因子确定）、评估等级评定标准等。

第三节生态修复效果评估

说明：工程措施修复效果评估（地质安全隐患消除、水土污染治理、土壤改良情况、与设计吻合程度）；生物措施修复效果评估（植被覆盖度、覆盖层次、生态适应性、物种多样性；本地物种、外来物 种数量，优势植物；与参照或原生生态系统比较情况）；生物与工程措施综合治理效果评估（植物配置、观赏价值、现效果等）。

第四节结论与建议

说明：设计完成情况，生态系统稳定性、景观协调性情况，整体感观效果等的评估结论，存在的问题及其措施建议。

- （规范性）
排土场（废石堆）生态修复工程验收资料清单

### B.1 排土场（废石堆）生态修复工程自验资料清单可按表B.1提交。

### B.2 最终验收除提交表B.1资料外，还需提交总结报告、工程自验意见、工程自验问题整改报告、项目决算审计报告、项目绩效自评价报告、排土场（废石堆）生态修复效果自评报告（或第三方评估报告）、工程后期管护合同等。

表B.1  排土场（废石堆）生态修复工程自验资料清单

| 资料类型 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 管理类 | 1. 验收申请； 2. 各类会议纪要； 3. 招投标文件、中标通知书、合同书等； 4. 承诺书。 |
| 设计类 | 1. 设计（变更）及其批准文件； 2. 设计交底记录。 |
| 施工类 | 1. 竣工报告（图）； 2. 施工企业营业执照及相关资质证书； 3. 项目施工组织设计及专项施工设计； 4. 技术、质量、安全交底记录； 5. 开工报告； 6. 主要材料合格证及复检报告； 7. 隐蔽工程验收记录； 8. 工程联系单； 9. 分部、分项、整体工程质量检验与评定记录； 10. 施工日志； 11. 影像资料等。 |
| 监理类 | 1. 监理报告； 2. 监理企业营业执照及相关执业资格证书； 3. 监理规划； 4. 主要材料复检记录； 5. 隐蔽工程验收记录； 6. 工程联系单； 7. 分部、分项、整体工程质量检验与评定记录； 8. 会议纪要； 9. 监理日志； 10. 影像资料等。 |
| 财务类 | 1. 工程预算费用证明文件； 2. 工程款收支凭证及汇总表； 3. 工程施工费用清单； 4. 其他财务资料。 |

- （资料性）
排土场（废石堆）生态修复工程验收意见书格式

### C.1 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）验收意见书格式见C.1~C.4表。

表C.1  排土场（废石堆）生态修复工程验收报告封面

工程（项目）名称 （工程自验、最终验收）报告 （黑体二号） 组织验收单位： 年 月 日 （宋体三号）

表C.2 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工起止时间 |  |  |  |  |  |
| 实施责任单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 总监 |  | 现场监理 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |
|  | 资质等级资质证号 |  | 联系人 |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目经理 |  | 证书号 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表C.3 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）实施情况

| 工程（项目）概况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要 工作量 | 设计 工作量 |  |
|  | 工作量 变更情况 |  |
|  | 实际完成 工作量 |  |

表C.4 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）验收组意见

一、工程（项目）实施情况 二、相关单位对修复效果的意见 1.设计单位意见 2.监理单位意见 3.…… 三、项目资金（审计）情况 四、验收组总体评述 1.工程量完成情况 2.工程质量情况 3.修复效果 4.财务情况 5. …… 五、存在问题及要求 六、验收结论 验收组长： 成 员： 年 月 日

### C.2 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）验收整改意见表。

表C.5 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）整改意见表

| 工程（项目） 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 专家组长 |  |
| 必 改 意 见 |  |  |  |
| 工程实施责任单位（施工单位）承诺 | 我单位承诺于 年 月 日前按专家组意见完成整改。 签字： |  |  |
| 专家组长复审意见 | 专家组长： |  |  |

### C.3 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）验收专家个人意见表。

表C.6 排土场（废石堆）生态修复工程（项目）专家个人意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收阶段 |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 验收结论 | 通过 |  |  | 不通过 |  |
| 验收意见： 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- （资料性）
排土场（废石堆）生态修复工程（项目）项目绩效自评

### D.1 工程自验通过后，项目实施责任单位应对工程绩效目标完成情况进行评价，将目标完成值与设计目标值进行对照、评定打分，出具项目绩效自评价报告。

### D.2 绩效考核指标分为一级指标、二级指标、三级指标，满分值100。一、二级指标及其分值设定见表D.1，三级指标、三级指标分值及其评定标准由设计单位在设计时明确。

### D.3 绩效自评报告编写大纲。

第一章、基本情况

一、项目概况

二、总体目标

三、评价工作情况

第二章、绩效指标完成情况分析

一、产出指标完成情况分析

二、效益指标完成情况分析

三、满意度指标完成情况分析

包括：二、三级指标完成情况及一、二、三级指标得分。

第三章、绩效综合评价

一、总体绩效评价

包括：总体目标完成情况、总分。

二、问题分析

包括：存在的问题，未完成原因、改进措施。

三、其他需要说明的问题

表D.1 排土场（废石堆）生态修复工程验收绩效自评表

| 项目（工程）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |  | 预算数（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 决算数（万元） |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 目标值 |  | 完成值 | 评定得分 | 未完成原因 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （10分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 （5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 （10分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 参考文献

[1] 《关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号）

[2] 《土地复垦条例》（国务院令第592号发布）

[3] 《矿山地质环境保护规定》（自然资源部令（2019年）第5号）

[4] 《地质环境监测管理办法》（国土资源部令第59号）

[5] 《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）

[6] 《土地复垦条例实施办法》（2019年修正版）

[7]  DB41/T 1836 矿山地质环境恢复治理工程施工质量验收规范

[8]  DB43/T 2299 矿山生态保护修复工程质量验收规范

[9]  DB63/T 2072 矿山地质环境恢复治理工程验收指南